## Prog.Semanal 08_06_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 08/06/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-09 | [6 empty] | 2026-06-10 | [6 empty] | 2026-06-11 | [6 empty] | 2026-06-12 | [6 empty] | 2026-06-13 | [6 empty] | 2026-06-14 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | GO | 300 | 100 | NORTE E SUL | CRISTALINA-GO | SUL | 257.4 | 257.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 130.2 | 130.2 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 130 | 130 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 117.8 | 117.8 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 117.6 | 117.6 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ROCHA | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | GO | 191.6 | 207.6 | N/S | Ipameri / Campo Alegre | NORTE E SUL | 191.6 | 194.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE E SUL | 168.8 | 172.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE E SUL | 173 | 178 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE E SUL | 182.6 | 189 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE e SUL | 204.2 | 207.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | SUL | 211.4 | 212.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE | 216 | 217.4 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BRASILPAV | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | MG | 193 | 203.4 | N/S | UBERABA / DELTA | NORTE E SUL | 193 | 205.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | NORTE E SUL | 193.6 | 203.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | NORTE E SUL | 193.6 | 203.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | NORTE | 188.3 | 203.6 | X | - | DUPLICADA | Faixa 1 e 2 | NORTE e SUL | 201.9 | 203.4 | X | - | DUPLA | Faixa 1 e 2 | NORTE e SUL | 169.8 | 176 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | NORTE E SUL | 168.6 | 181.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Implantação de Dreno/ manutenção de dreno | MG | 82 | 115 | N/S | Uberaba | S | 86 | 86 | X | - | DUPLA |  | S | 102 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 106 | 108 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 111 | 112 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 113 | 115 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 113 | 115 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | MG | 10 | 52 | N/S | Uberlândia | N | 52 | 52 | X |  | DUPLA | AVI | S | 52 | 52 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 21 | 21 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 10 | 10 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 11 | 11 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 33 | 34 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | MG | 105 | 198 | N/S | UBERABA | S | 198 | 198 | X |  | DUPLA | AVI | S | 105 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 105 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 178 | 178 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 154 | 154 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 136 | 136 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | EQUIPE 01 - Microfresagem | GO | 191.6 | 305.8 | N/S/CC | Catalão/ Campo Alegre | NORTE E SUL | 191.6 | 244.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | SUL | 266.2 | 305.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | N/S | - | - | - | - | - | - | N/S | - | - | - | - | - | - | N/S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PaviAgil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | MG | 59.8 | 63 | S | Uberaba | S | 59.8 | 60 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 60.25 | 60.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 60.6 | 62.65 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 60.6 | 62.65 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 62.7 | 63 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Execução Drenagem Complementar (Bolsão de retenção de águas pluviais) | GO | 277.95 | - | S | Catalão | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3