## Prog.Semanal 08-06-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 08/06/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-09 | [6 empty] | 2026-06-10 | [6 empty] | 2026-06-11 | [6 empty] | 2026-06-12 | [6 empty] | 2026-06-13 | [6 empty] | 2026-06-14 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | CC | 40 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 45 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 50 | 55 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 55 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 60 | 65 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 77 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | N | 77 | 83 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 83 | 89 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 89 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 101 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Limpeza de MONITORAMENTO | MG | 150 | 180 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 150 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 150 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 150 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 150 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 150 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Limpeza de canaleta | MG | 77 | 110 | CENTRAL | Uberaba | CC | 110 | 110 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 109 | 109 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 107 | 107 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 101 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 97 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Limpeza de MONITORAMENTO | MG | 180 | 200 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 40 | 45 | N/S/CC | Araguari | N | 40 | 41 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | N | 41 | 42 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 42 | 43 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 43 | 44 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 44 | 45 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem MONITORAMENTO | MG | 130 | 150 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 130 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 130 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 130 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 130 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 130 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 35 | 15 | N/S/CC | Araguari | CC | 35 | 15 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 15 | 0 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 35 | 50 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 50 | 65 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 15 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | N | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada 1014 | MG | 170 | 180 | N/S | Uberaba | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // 1003 | MG | 170 | 180 | N/S | Uberaba | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 107 | N/S/CC | Cristalina | N | 95 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 99 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 105 | 107 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 101 | 107 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 106 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 111 | 153 | N/S/CC | Ipameri | CC | 114 | 128 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 111 | 121 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 121 | 131 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/N | 111 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 153 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 128 | 178 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | CC | 128 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 167 | 175 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 175 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 153 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 166 | 175 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 188 | 219 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | CC | 200 | 219 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 178 | 188 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 188 | 194 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/N | 200 | 209 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 194 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 210 | 234 | N/S/CC | Catalão | S | 229 | 234 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 210 | 220 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 220 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 210 | 220 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 206 | 210 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 243 | 303 | N/S/CC | Catalão | CC | 301 | 303 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 243 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 252 | 260 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 255 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 266 | 276 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 276 | 283 | N/S/CC | Catalão | N | 276 | 281 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 276 | 281 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 281 | 287 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 278 | 278 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 270 | 314 | N/S/CC | Catalão-Cumari | N/S | 270 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 307 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 300 | 307 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 293 | 300 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 286 | 293 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2017- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 119 | 144 | N/S/CC | Ipameri | CC | 119 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3