## Prog.Semanal 15_06_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 15/06/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-16 | [6 empty] | 2026-06-17 | [6 empty] | 2026-06-18 | [6 empty] | 2026-06-19 | [6 empty] | 2026-06-20 | [6 empty] | 2026-06-21 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | GO | 300 | 100 | N | Ipameri | N | 116 | 117 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 115+800 | 116 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 114 | 115 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 113,800 | 114 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | GO | 300 | 100 | N | Catalão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | 252,400 | 253 | X |  | DUPLA | Faixa 2 | N | 252,400 | 253 | X |  | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ROCHA | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | GO | 221 | - | N/S | Ipameri / Campo Alegre | NORTE E SUL | 221 | 223.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE E SUL | 224.9 | 229.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE E SUL | 229.8 | 230.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NORTE / SUL | 244 | 266.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BRASILPAV | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | MG | 166.6 | 203.4 | N/S | UBERABA / DELTA | NORTE E SUL | 166.6 | 182 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | NORTE E SUL | 184 | 186.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | NORTE E SUL | 186.2 | 195.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | NORTE | 188.6 | 200.6 | X | - | DUPLICADA | Faixa 1 e 2 | NORTE e SUL | 199.1 | 203.4 | X | - | DUPLA | Faixa 1 e 2 | NORTE e SUL | 204.2 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Implantação de Dreno/ manutenção de dreno | MG | 82 | 115 | S | Uberlândia | S | 86 | 89 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 102.5 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 106 | 108 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 111 | 112 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 113 | 115 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 113 | 115 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | MG | 10 | 52 | N/S | Uberaba | S | 189 | 189 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 185.5 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 185.5 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 185.7 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 185.7 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 184.6 | 185 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | MG | 10 | 52 | N/S | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | 185.2 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 174.35 | 175 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | MG | 105 | 198 | N | Delta | N | 205.75 | 205.7 | X |  | DUPLA | Faixa 2 | N | 203.8 | 204 | X |  | DUPLA | Faixa 2 | N | 201.7 | 201.75 | X |  | DUPLA | Faixa 2 | N | 195.25 | 196 | X |  | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PaviAgil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | MG | 167 | 168 | S | Uberaba - MG | S | 167 | 168 | X | - | DUPLA | 2 | S | 167 | 168 | X | - | DUPLA | 2 | S | 167 | 168 | X | - | DUPLA | 2 | [28 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Execução Drenagem Complementar (Bolsão de retenção de águas pluviais) | GO | 277.95 | - | S | Catalão | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3