## Prog.Semanal 15-06-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 15/06/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-16 | [6 empty] | 2026-06-17 | [6 empty] | 2026-06-18 | [6 empty] | 2026-06-19 | [6 empty] | 2026-06-20 | [6 empty] | 2026-06-21 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 20 | N/S/CC | Araguari | NORTE | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 20 | 30 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 60 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | CENTRAL | 40 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 50 | 60 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 50 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 77 | 97 | N/S/CC | Uberlândia | NORTE | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ MONITORAMENTO | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ MONITORAMENTO | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 101 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 97 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTTRAL | 96 | 96 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 94 | 94 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 91 | 91 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 64 | 101 | N/S/CC | Araguari | NORTE | 64 | 65 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | NORTE | 41 | 42 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 42 | 43 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 43 | 44 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 100 | 101 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 161 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 160 | 159 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTTRAL | 159 | 158 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 158 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 157 | 156 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 15 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 40 | 51 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 15 | 0 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 35 | 50 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 50 | 65 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | NORTE | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 15 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | NORTE | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | NORTE | 177 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 174 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 169 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 164 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | NORTE | 177 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 174 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 169 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 164 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 107 | N/S/CC | Cristalina / Ipameri | N | 109 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 103 | 109 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 98 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 95 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 111 | 153 | N/S/CC | Ipameri / Campo Alegre | N/S | 163 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 142 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 134 | 142 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 122 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 122 | 131 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 128 | 178 | N/S/CC | Campo Alegre | S | 175 | 182 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 172 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 172 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 155 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 150 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 188 | 219 | N/S/CC | Campo Alegre | N/S | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 182 | 194 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 197 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 187 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 180 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 210 | 234 | N/S/CC | Campo Alegre | S | 231 | 236 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 233 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 216 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 210 | 219 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 243 | 303 | N/S/CC | Catalão | N | 249 | 256 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 243 | 256 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 256 | 267 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 267 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 264 | 264 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 276 | 283 | N/S/CC | CatalãO | S | 260 | 267 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 265 | 271 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 271 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 267 | 273 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 273 | 275 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 270 | 314 | N/S/CC | Catalão/ Cumari | S | 279 | 282 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 283 | 291 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 301 | 308 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 286 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 294 | 301 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2083- Mecanizada | GO | 119 | 144 | N/S/CC | Campo Alegre | N/S | 125 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 154 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 202 | 222 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N/S | 222 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N/S | 216 | 222 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2086- Mecanizada | GO | 119 | 144 | N/S/CC | Catalão | S | 251 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 266 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 256 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 246 | 256 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 236 | 246 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3