## Prog.Semanal 22_06_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 22/06/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-23 | [6 empty] | 2026-06-24 | [6 empty] | 2026-06-25 | [6 empty] | 2026-06-26 | [6 empty] | 2026-06-27 | [6 empty] | 2026-06-28 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 133,250 | - | L/O | Ipameri | L/O | 133,250 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 135,150 | - | L/O | Ipameri | L/O | 135,150 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 182,300 | - | L/O | Campo Alegre | L/O | 182,300 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Reparo Localizado | GO | 102 | 113 | S | Cristalina | S | 113 | 113 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 113 | 113 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 106 | 106 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 102.4 | 102.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 106 | 106 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Reparo Localizado | MG | 170 | 184 | S | Uberaba | S | 184.6 | 185 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 184.8 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 184.8 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 171.3 | 172 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 170.7 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Reparo Localizado | MG | 169 | 179 | N | Uberaba | N | 174.35 | 174.35 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 173.7 | 173.7 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 173.5 | 173.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 169.75 | 169.75 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 189.2 | 189.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Implantação de Dreno/ manutenção de dreno | MG | 118 | 157 | S | Uberaba | S | 153.8 | 156.56 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 134.12 | 135.52 | - | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 132 | 134 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 122.58 | 124.88 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 118 | 119 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PaviAgil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | MG | 168 | 171 | S | Uberaba | S | 168 | 169 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 168 | 169 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 169 | 170 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 169 | 170 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 170 | 171 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171,000 | - | N/S | Ituiutaba
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175,000 | - | N/S | Ituiutaba
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Execução Drenagem Complementar (Bolsão de retenção de águas pluviais) | GO | 277.95 | - | N | Catalão | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3