## Prog.Semanal 22-06-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 22/06/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-23 | [6 empty] | 2026-06-24 | [6 empty] | 2026-06-25 | [6 empty] | 2026-06-26 | [6 empty] | 2026-06-27 | [6 empty] | 2026-06-28 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 20 | N/S/CC | Araguari | N | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 20 | 30 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 60 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | CC | 40 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 50 | 60 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 50 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 77 | 97 | N/S/CC | Uberlândia | N | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ MONITORAMENTO | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ MONITORAMENTO | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 101 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 97 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 96 | 96 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 94 | 94 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 91 | 91 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 64 | 101 | N/S/CC | Araguari | N | 64 | 65 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | N | 41 | 42 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 42 | 43 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 43 | 44 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 100 | 101 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 161 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 160 | 159 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 159 | 158 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 158 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 157 | 156 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 15 | N/S/CC | Araguari | CC | 40 | 51 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 15 | 0 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 35 | 50 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 50 | 65 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 15 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | N | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N | 177 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 174 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 169 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N | 177 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 174 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 169 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 104 | N/S/CC | Cristalina - GO / Ipameri - GO | N | 104 | 109 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 99 | 104 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 99 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 99 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 99 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 122 | 152 | N/S/CC | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | S | 122 | 131 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 131 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 127 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 140 | 152 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 149 | 178 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N | 149 | 158 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 160 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 169 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 152 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 187 | 201 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N | 187 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 178 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 178 | 192 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 192 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 191 | 201 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 206 | 226 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | CC | 206 | 218 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 218 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 206 | 216 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 216 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 223 | 226 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 235 | 249 | N/S/CC | Catalão - GO | N | 239 | 246 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 232 | 239 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 244 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 235 | 242 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 242 | 249 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 260 | 283 | N/S/CC | Catalão - GO | CC | 260 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 270 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 279 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 276 | 279 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S/CC | Catalão - GO / Cumari - GO | S | 286 | 294 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 294 | 301 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 301 | 309 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 309 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 295 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2082 - Roçada Mecanizada | GO | 276 | 314 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | CC/S | 295 | 305 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 305 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 286 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 276 | 286 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2083 - Roçada Mecanizada | GO | 184 | 216 | N/S/CC | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N/S/CC | 211 | 216 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 205 | 211 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 198 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 191 | 198 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 184 | 191 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2084 - Roçada Mecanizada | GO | 184 | 216 | N/S/CC | Cristalina - GO / Ipameri - GO | N/S/CC | 211 | 216 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 205 | 211 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 198 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 191 | 198 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 184 | 191 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2085 - Roçada Mecanizada | GO | 276 | 314 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | CC/S | 295 | 305 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 305 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 286 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 276 | 286 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2086 - Roçada Mecanizada | GO | 226 | 276 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N | 226 | 240 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 226 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 233 | 240 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 240 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 255 | 276 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2087 - Roçada Mecanizada | GO | 119 | 207 | N/S/CC | Cristalina - GO / Ipameri - GO | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 119 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2017 | GO | 95 | 134 | N/S/CC | Cristalina - GO / Ipameri - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 127 | 127 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2018 | GO | 85 | 144 | N/S/CC | Cristalina - GO / Ipameri - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 137 | 137 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3