## Prog.Semanal 04_05_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 04/05/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO:ABRIL/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-05 | [6 empty] | 2026-05-06 | [6 empty] | 2026-05-07 | [6 empty] | 2026-05-08 | [6 empty] | 2026-05-09 | [6 empty] | 2026-05-10 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Vilasa | MICRORREVESTIMENTO | GO | 286.8 | 312.8 | N/S | Campo Alegre de Goiás | N | 123.6 | 125 | X | - | DUPLA | Fx 2 | N/S | 96 | 97.4 | X | - | DUPLA | Fx 1 e 2 | N/S | 87.4 | 97.2 | X | - | DUPLA | Fx 1 e 2 | N/S | 97.8 | 99.4 | X | - | DUPLA | Fx 2 | S | 101 | 106.2 | X | - | DUPLA | Fx 2 | N/S | 106.4 | 108.4 | X | - | DUPLICADA | Fx 2 | N | 115.8 | 118.6 | X | - | DUPLICADA | Fx 2 | 6:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | REFORÇO | GO | 273.8 | 147.6 | N/S | Catalão | S | 286.55 | 287 | X | - | DUPLA | Fx 1 | S | 286.55 | 287 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | MICROFRESAGEM | GO | 273.8 | 147.6 | N/S | - | S | 148.4 | 160 | X | - | DUPLA | Fx 2 | N/S | 172.4 | 194.2 | X | - | DUPLA | Fx 2 | N/S | 204 | 266.6 | X | - | DUPLA | Fx 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | MICRORREVESTIMENTO | MG | 286.8 | 312.8 | N/S | - | N | 133.465 | 134.58 | X | - | DUPLA | Fx 1 e 2 | N/S | 130.765 | 161.8 | X | - | DUPLA | Fx 2 | N | 123.37 | 129.4 | X | - | DUPLA | Fx 1 e 2 | N | 120.27 | 129.4 | X | - | DUPLA | Fx 1 | N/S | 122.4 | 125.94 | X | - | DUPLA | Fx 1 e 2 | N/S | 116.2 | 127.8 | x | - | DUPLICADA | Fx 2 | N/S | 117 | 110.8 | X | - | DUPLICADA | Fx 2 | 6:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | MICROFRESAGEM | MG | 286.8 | 312.8 | N/S | - | N | 117.72 | 117.56 | X | - | DUPLA | Fx 1 | N/S | 180.19 | 182.2 | X | - | DUPLA | Fx 1 | N/S | 181 | 184.76 | X | - | DUPLA | Fx 1 e 2 | N | 183.12 | 186 | X | - | DUPLA | Fx 1 e 2 | N/S | 184.22 | 187.825 | X | - | DUPLA | Fx 1 e 2 | N/S | 187.19 | 191.6 | X | - | DUPLICADA | Fx 1 | N/S | 188.32 | 194.56 | X | - | DUPLICADA | Fx 1 e 2 | 6:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 100 | N/S | Cristalina | S | 302.4 | 302.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 299.6 | 299.6 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 258.9 | 258.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 232.8 | 232.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 225.5 | 225 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 100 | N/S | Cristalina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | 199.3 | 199.3 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 193.2 | 193.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 184.2 | 184.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 172.8 | 172.8 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 100 | N/S | Cristalina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | 167.7 | 167.7 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 165.3 | 165.3 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 124.4 | 124.3 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Paviágil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | MG | 1 | 53 | S | Araguari | N | 1 | 1 | X | - | DUPLA | Fx 2 | N | 21 | 21 | X | - | DUPLA | Fx 2 | N | 53 | 53 | X | - | DUPLA | Fx 2 | N | 47 | 47 | X | - | DUPLA | Fx 2 | N | 27 | 27 | X | - | DUPLA | Fx 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 | - | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | WR | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitechne | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitechne | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Betamec | Pavimento OAE- KM 207 | MG | 207 | - | N/S | Delta | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Bertolace | Terrapleno KM 232 | GO | 232.8 | - | S | Campo Alegre de Goiás | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | 7:00 | 17:00
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO |  | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00