## Prog.Semanal 11_05_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 11/05/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO:ABRIL/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-12 | [6 empty] | 2026-05-13 | [6 empty] | 2026-05-14 | [6 empty] | 2026-05-15 | [6 empty] | 2026-05-16 | [6 empty] | 2026-05-17 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Copavi | Implantação de Dreno/ manutenção de dreno | MG | 51 | 164 | N/S | UBERABA | NORTE | 155 | 152 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 152 | 149 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 149 | 147 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 147 | 144 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 144 | 141 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | MG | 51 | 164 | N/S | UBERLANDIA-MG | NORTE | 16.4 | 16.4 | X | - | CONTORNO | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 12.1 | 12 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 9.4 | 9.4 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 3.3 | 3.3 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 4.4 | 4.4 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | MG | 51 | 164 | N/S | UBERLANDIA-MG | - | - | - | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 1.6 | 1.6 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 2.8 | 2.8 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 64.6 | 64.6 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 26 | 26 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 16.8 | 16.8 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 100 | N/S | CRISTALINA-GO | SUL | 167.7 | 167 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 100 | N/S | CRISTALINA-GO | SUL | 129.4 | 129.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 308.9 | 308.9 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 293.2 | 293.2 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 275.4 | 275.4 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 221.5 | 221.5 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 225.7 | 225.7 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Paviágil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | GO | 144 | 144 | N/S | Ipameri - GO | N | 144 | 144 | X | - | DUPLA | 2 | N | 144 | 144 | X | - | DUPLA | 2 | S | 144 | 144 | X | - | DUPLA | 2 | S | 144 | 144 | X | - | DUPLA | 2 | S | 144 | 144 | X | - | DUPLA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ROCHA | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | GO | 147.6 | 171.6 | N/S | Ipameri / Campo Alegre | N/S | 147.6 | 154.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 148.8 | 154 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 167.2 | 167.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 164.6 | 170 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 171.2 | 171.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 177.2 | 186.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 182.6 | 189 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | VILASA | EQUIPE 01 - Microfresagem | GO | 191.6 | 305.8 | N/S | Catalão/ Campo Alegre | N/S | 191.6 | 244.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | SUL | 266.2 | 305.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BRASILPAV | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | MG | 193.03 | 183.1 | N/S | Delta | N/S | 193.03 | 196 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | N/S | 190.2 | 192.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | N/S | 185.1 | 187.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | N/S | 183.1 | 184.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | NORTE | 180.2 | 183.1 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | Norte | 180.2 | 183.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | Sul | 181 | 184.16 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BRASILPAV | EQUIPE 01 - Microfresagem | MG | 95 | 129 | N/S |  | N/S | 118 | 122.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 118.6 | 119.8 | X | - | SIMPLES | Faixa 2 e 1 | S | 117 | 119.8 | X | - | SIMPLES | Faixa 2 e 1 | NORTE | 113.8 | 115.8 | X | - | SIMPLES | Faixa 2 E 1 | N/S | 110.4 | 116.4 | X | - | SIMPLES | Faixa 2 E 1 | SUL | 108 | 110.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | SUL | 105.8 | 107.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 | - | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | WR | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitechne | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitechne | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Betamec | Pavimento OAE- KM 207 | MG | 207 | - | N/S | Delta | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Bertolace | Terrapleno KM 232 | GO | 232.8 | - | S | Campo Alegre de Goiás | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | 7:00 | 17:00
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO |  | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00