## Prog.Semanal 18-05-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 18/05/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MAIO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-19 | [6 empty] | 2026-05-20 | [6 empty] | 2026-05-21 | [6 empty] | 2026-05-22 | [6 empty] | 2026-05-23 | [6 empty] | 2026-05-24 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 38 | 8 | N/S/CC | Araguari | NORTE | 38 | 32 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 32 | 26 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 26 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 20 | 14 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 14 | 8 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | CENTRAL | 40 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 45 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 50 | 55 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 55 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 60 | 65 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 77 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | NORTE | 77 | 83 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 83 | 89 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 89 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 101 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 132 | 125 | N/S/CC | Uberlândia | NORTE | 132 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 115 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 125 | 173 | N/S/CC | Uberaba | SUL | 125 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 133 | 143 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 143 | 153 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 153 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 163 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 186 | 190 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 186 | 186 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 200 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 190 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 40 | 45 | N/S/CC | Araguari | NORTE | 40 | 41 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | NORTE | 41 | 42 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 42 | 43 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 43 | 44 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 44 | 45 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 164 | 179 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 164 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 175 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTTRAL | 176 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 177 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 178 | 179 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 35 | 15 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 35 | 15 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 15 | 0 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 35 | 50 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 50 | 65 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | NORTE | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 15 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | NORTE | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 160 | 207 | N/S/CC | Uberaba | NORTE | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 160 | 207 | N/S/CC | Uberaba | SUL | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 97 | 119 | N/S/CC | Cristalina | S | 108 | 114 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 95 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 112 | 120 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 120 | 113 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 123 | N/S/CC | Ipameri | N | 144 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 105 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 99 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 95 | 99 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 112 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 119 | 144 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | CC | 155 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 166 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 144 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 155 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 182 | 211 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | N | 176 | 184 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/S | 219 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 213 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 202 | 213 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 211 | 219 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 223 | 258 | N/S/CC | Catalão | S | 256 | 263 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 258 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N | 270 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 262 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 244 | 244 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 209 | 273 | N/S/CC | Catalão | S | 263 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 270 | 277 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 304 | 310 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 255 | 262 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 248 | 255 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 239 | 310 | N/S/CC | Cumari | N | 292 | 300 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 283 | 292 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 283 | 292 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 292 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 295 | 303 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2082- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S/CC | Cumari | S | 283 | 295 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 293 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 293 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2083- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 178 | 218 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | CC | 198 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 191 | 198 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 184 | 191 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 177 | 194 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 168 | 177 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2087- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 102 | 207 | N/S/CC | Ipameri | N | 194 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 207 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2002- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 103 | 147 | N/S/CC | Cristalina | CC | 119 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 133 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 125 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2017- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 103 | 140 | N/S/CC | Cristalina | CC | 119 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 133 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 111 | 119 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3