## Prog.Semanal 25_05_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 25/05/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MAIO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-05-26 | [6 empty] | 2026-05-27 | [6 empty] | 2026-05-28 | [6 empty] | 2026-05-29 | [6 empty] | 2026-05-30 | [6 empty] | 2026-05-31 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 148 | N/S | - | N | 303.6 | 303.6 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N | 306.6 | 306.6 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 247 | 247 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 225.05 | 225.05 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 241.4 | 241.4 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 148.1 | 148.1 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ROCHA | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | GO | 147.6 | 171.6 | N/S | Ipameri / Campo Alegre | N/S | 147.6 | 154.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 148.8 | 154 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 167.2 | 167.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 164.6 | 170 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 171.2 | 171.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 177.2 | 186.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE E SUL | 182.6 | 189 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Implantação de Dreno/ manutenção de dreno | MG | 83 | 115 | N/S | Uberlândia/ Uberaba | N | 115 | 113 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 105 | 103 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 95 | 93 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 95 | 93 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 86 | 83 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 115 | 113 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | MG | 83 | 199 | N/S | Uberaba | S | 199.02 | 199.3 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | S | 199 | 199 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 154 | 154 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 84 | 84 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 84 | 84 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 83 | 84 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Recuperação de Pavimento | MG | 20 | 81 | N/S | Araguari/ Uberlândia | N | 81 | 81 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N | 81 | 81 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 20 | 20 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 21 | 21 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 33 | 33 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | VILASA | EQUIPE 01 - Microfresagem | GO | 191.6 | 305.8 | N/S/CC | Catalão/ Campo Alegre | NORTE E SUL | 191.6 | 244.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | SUL | 266.2 | 305.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | N/S | - | - | - | - | - | - | N/S | - | - | - | - | - | - | N/S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
[29 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S
[29 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S
[29 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S
[29 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S
[29 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S
[29 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S
[29 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S
[29 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S
[29 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S
PREVISTO | BRASILPAV | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | MG | 108.6 | 163.2 | N/S | Uberlândia | S | 108.6 | 110.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 108.2 | 110.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | N | 113.28 | 133.92 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | N/S | 106.6 | 108.2 | X | - | DUPLA | Faixa 1 e 2 | N/S | 106.2 | 163.2 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | N/S | 184 | 187 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | SUL | 179 | 182.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 E 1 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BRASILPAV | EQUIPE 02 - Microfresagem | MG | 95 | 129 | N/S | Delta | N | 180 | 183.1 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | S | 181 | 184.76 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | N/S | 193.6 | 202.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PaviAgil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | MG | 171 | 171 | S | Uberaba | N | 171 | 171 | X | - | DUPLA | 2 | N | 171 | 171 | X | - | DUPLA | 2 | S | 171 | 171 | X | - | DUPLA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Execução Drenagem Complementar (Bolsão de retenção de águas pluviais) | GO | 277.95 | - | S | Catalão | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
C

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3