## Prog.Semanal 25-05-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 25/05/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MAIO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-05-26 | [6 empty] | 2026-05-27 | [6 empty] | 2026-05-28 | [6 empty] | 2026-05-29 | [6 empty] | 2026-05-30 | [6 empty] | 2026-05-31 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 10 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 20 | 30 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual | MG | 40 | 15 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | DISPOSITIVO | 0 | 0 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 60 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 0 | 5 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 5 | 10 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 10 | 15 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual | MG | 77 | 18 | N/S/CC | Uberlândia | CENTRAL | 87 | 92 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 92 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 97 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 102 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 18 | 18 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Limpezade canaleta | MG | 158 | 158 | CENTRAL | Uberaba | CENTRAL | 147 | 147 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 147 | 147 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 124 | 124 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 110 | 110 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Limpezade canaleta | MG | 158 | 158 | CENTRAL | Uberaba | CENTRAL | 147 | 147 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 129 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 124 | 124 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 110 | 110 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada | MG | 171 | 171 | TREVO | Uberaba | SUL | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 190 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 197 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 207 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 157 | 156 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial limpeza de canaleta | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 147 | 147 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 129 | 129 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 125 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 124 | 124 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 110 | 110 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA1024- Roçada Mecanizada 01 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 35 | 22 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 15 | 22 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 10 | 15 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 5 | 10 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 0 | 5 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA1031 - Roçada Mecanizada 02 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | CENTRAL | 95 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 84 | 85 | X | BALANÇA PPV03 | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 77 | 77 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA1014 - Roçada Mecanizada 03 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA1003 - Roçada Mecanizada 04 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 97 | 119 | N/S/CC | Cristalina | N | 98 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 100 | 106 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 106 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 123 | N/S/CC | Ipameri | N | 141 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 111 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 133 | 141 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 132 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 113 | 122 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 119 | 144 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | S | 1337 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 144 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 154 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 165 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 160 | 165 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 182 | 211 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | CC | 175 | 186 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 211 | 211 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 202 | 211 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 193 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 144 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 223 | 258 | N/S/CC | Catalão | N | 302 | 305 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 248 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 241 | 245 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 241 | 247 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 244 | 244 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 209 | 273 | N/S/CC | Catalão | N | 305 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 268 | 275 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 262 | 265 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 255 | 262 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 230 | 237 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 239 | 310 | N/S/CC | Cumari | CC | 293 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 271 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 266 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 271 | 276 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S/CC | Cumari | N | 295 | 302 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 287 | 295 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 300 | 307 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 307 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2082- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 178 | 218 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | N/S | 275 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2083- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 102 | 207 | N/S/CC | Ipameri | CC | 171 | 179 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 161 | 171 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 151 | 161 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 151 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 155 | 163 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2086- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 103 | 147 | N/S/CC | Cristalina | CC/N | 233 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N | 223 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N | 211 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N/S | 206 | 211 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 211 | 226 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2087- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 103 | 140 | N/S/CC | Cristalina | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 119 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3