## Prog.Semanal 09-03-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 09/03/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MARÇO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-10 | [6 empty] | 2026-03-11 | [6 empty] | 2026-03-12 | [6 empty] | 2026-03-13 | [6 empty] | 2026-03-14 | [6 empty] | 2026-03-15 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 203 | N/S/CC |  | N | 96 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 203 | 203 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 101 | 108 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 101 | 108 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 137 | 170 | N/S/CC |  | CC | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 152 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 149 | 156 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 162 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 160 | 168 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 174 | 210 | N/S/CC |  | N | 174 | 184 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 202 | 210 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 185 | 193 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 163 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 163 | 163 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 222 | 250 | N/S/CC |  | S | 243 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 237 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 230 | 237 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 223 | 230 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 222 | 222 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 250 | 274 | N/S/CC |  | CC | 260 | 267 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 250 | 257,000 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 264 | 264 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 267 | 274 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 273 | 273 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 292 | 314 | N/S/CC |  | N/S | 311 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 292 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 297 | 304 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 304 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 311 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2082- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 283 | 298 | N/S/CC |  | N/S | 283 | 289 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 292 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 289 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 292 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2083- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 175 | 207 | N/S/CC |  | CC | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 194 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 186 | 194 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 180 | 196 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 175 | 180 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2084- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 144 | 168 | N/S/CC |  | CC | 156 | 162 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 162 | 168 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 168 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 150 | 156 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2085- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 207 | 231 | N/S/CC |  | N/S/CC | 207 | 211 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 211 | 216 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/SCC | 216 | 221 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 221 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 226 | 231 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2086- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 242 | 267 | N/S/CC |  | N/S/CC | 242 | 247 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 247 | 252 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/SCC | 252 | 257 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 257 | 262 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 262 | 267 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2087- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 100 | 207 | N/S/CC |  | N/S | 190 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 148 | 186 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 100 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 100 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 148 | 190 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 144 | N/S/CC |  | CC | 125 | 131 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 131 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 101 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 35 | 160 | N/S/CC | ARAGUARI | N | 55 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 45 | 55 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 35 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 6 | 16 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 116 | 158 | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | 116 | 116 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 116 | 116 | X |  |  |  | N | 130 | 140 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 130 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 41 | 105 | N/S/CC | UBERLÂNDIA | S | 41 | 51 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 153 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 61 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 105 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 18 | 18 | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 143 | 153 | N/S/CC | DELTA | N/S/CC | 161 | 161 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 153 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 157 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 143 | 153 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 173 | 205 | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | 180 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 173 | 183 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 173 | 183 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 205 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 183 | 193 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 08 - // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 2 | 4 | N/S/CC | ARAGUARI | S | 0 | 2 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | S | 2 | 4 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 0 | 2 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 2 | 4 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 1 | 3 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 41 | 81 | N/S/CC | ARAGUARI | N | 41 | 51 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 51 | 61 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 61 | 71 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 61 | 71 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 71 | 81 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3