## Prog.Semanal 16_03_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO:16/03/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO:MARÇO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-17 | [6 empty] | 2026-03-18 | [6 empty] | 2026-03-19 | [6 empty] | 2026-03-20 | [6 empty] | 2026-03-21 | [6 empty] | 2026-03-22 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Microfresagem | MG | 107 | 143 | N | Uberlândia | N/S | 107 | 110 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 110 | 115 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 115 | 118 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 118 | 119 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 119 | 123 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 123 | 124 | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | Equipe Tapa Buraco | GO | 300 | 100 | N/S | Cristalina | N/S | 300 | 100 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 300 | 100 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 300 | 100 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 300 | 100 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 300 | 100 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | Recuperação de Pavimento | GO | 300 | 100 | N/S | Cristalina | N | 257.8 | 257 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 94.2 | 94.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 189 | 189 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 198.8 | 198.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 224.7 | 224.7 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | Recuperação de Pavimento | GO | 300 | 100 | N/S | Cristalina | S | 306.4 | 306.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 115.4 | 115.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 194.2 | 194.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 205.9 | 205.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 218 | 218 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | Recuperação de Pavimento | GO | 300 | 100 | N/S | Cristalina | S | 260.4 | 206.4 | X | - | DUPLA | AVI PEDAGIO | N | 135.3 | 135.3 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 197 | 197 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 204.3 | 204.3 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 221.5 | 221.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reabilitação - Reparo Profundo | GO | 283 | 285 | N/S | Catalão | N | 283.187 | 283.22 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | N | 283.78 | 283.82 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 284.2 | 284.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 285.26 | 285.3 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 285.3 | 285.38 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | S | 285.58 | 285.62 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reabilitação - Reforço | GO | 278 | 281 | N/S | Catalão | S | 278 | 279 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 279 | 279.42 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 279.42 | 280.02 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 281.08 | 281.4 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | N | 281.4 | 281.8 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
[57 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 | - | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 | - | N/S | Catalão | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 | - | N | Catalão | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 | - | N | Catalão | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
Previsto |  | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00