## Prog.Semanal 23-03-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO:23/03/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MARÇO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-24 | [6 empty] | 2026-03-25 | [6 empty] | 2026-03-26 | [6 empty] | 2026-03-27 | [6 empty] | 2026-03-28 | [6 empty] | 2026-03-29 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [6 empty] | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 07 - Roçada Manual/ Mecanizada | MG | 0 | 4 | N/S/CC | ARAGUARI | S | 0 | 2 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | S | 2 | 4 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 0 | 2 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 2 | 4 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 1 | 3 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada | MG | 6 | 55 | N/S/CC | ARAGUARI | N | 55 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 45 | 55 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 35 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 6 | 16 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada | MG | 18 | 18 | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada | MG | 41 | 163 | N/S/CC | UBERLÂNDIA | S | 41 | 51 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 153 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 61 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 105 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 08 - Roçada Manual/ Mecanizada | MG | 41 | 81 | N/S | ARAGUARI | N | 41 | 51 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 51 | 61 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 61 | 71 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 61 | 71 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 71 | 81 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada | MG | 116 | 140 | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | 116 | 116 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 116 | 116 | X |  |  |  | N | 130 | 140 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 130 | 140 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada | MG | 143 | 161 | N/S/CC | DELTA | N/S/CC | 161 | 161 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 153 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 157 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 143 | 153 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada | MG | 173 | 205 | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | 180 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 173 | 183 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 173 | 183 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 205 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 183 | 193 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 95 | 112 | N/S |  | N | 106 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 100 | 106 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 111 | 153 | N/S/CC |  | N/S/CC | 111 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 163 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 119 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 144 | 153 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 148 | 180 | N/S/CC |  | S | 148 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 153 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 151 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 163 | 171 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 163 | 276 | N/S/CC |  | S | 270 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 163 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 210 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 171 | 181 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 223 | 280 | N/S/CC |  | S | 276 | 280 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 250 | 259 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 243 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 223 | 231 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 255 | 255 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 231 | 276 | N/S |  | N/S | 276 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 259 | 265 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 237 | 243 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 231 | 237 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 264 | 264 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 275 | 314 | N/S |  | N/S | 280 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 275 | 280 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 306 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 307 | 314 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2082-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 285 | 314 | N/S/CC |  | N | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 290 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 290 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 290 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 292 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2083-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 151 | 187 | CC |  | CC | 151 | 158 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 158 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 166 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 173 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 180 | 187 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2085-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 250 | 268 | N/S/CC |  | CC/S | 257 | 265 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/S | 251 | 259 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/S | 259 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 250 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 236 | 250 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2087-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 102 | 207 | N/S |  | S | 102 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 148 | 186 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 186 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 148 | 186 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 148 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2002-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 110 | 144 | N/S/CC |  | CC | 119 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 127 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 127 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 110 | 119 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2017-Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 110 | 144 | N/S/CC |  | CC | 119 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 127 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 137 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 110 | 119 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
Uberlândia 1 | MG | 54.5 | 65.7
Uberlândia/ Contorno | MG | 0 | 21
Uberlândia 2 | MG | 77.3 | 102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3