## Prog.Semanal 02_10_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 05/10/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-09 | [6 empty] | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-11 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | MG | 133,250 | - | N/S | Uberaba | N/S | 133,250 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | MG | 135,150 | - | N/S | Uberaba | N/S | 135,150 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | MG | 182,300 | - | N/S | Uberaba | N/S | 182,300 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | N/S | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 1 | MG | 86 | 89 | N | Uberlândia | S | 86 | 89 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 86 | 89 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 86 | 89 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | S | 86 | 89 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | S | 86 | 89 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 2 | MG | 100 | 105 | S | Uberlândia | S | 99 | 100.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 100.5 | 101.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 101.5 | 102.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 102.5 | 103.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 103.5 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PREVISTO | GRIPO TMRC | Equipe FATC | MG | 133.5 | 132 | N | Uberaba | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 1 | GO | 187 | 154 | N | Campo Alegre | N | 229.4 | 229.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 229.4 | 229.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 229.4 | 229.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 229.4 | 229.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 229.4 | 229.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 229.4 | 229.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 2 | GO | 289 | 229 | N | Catalão | S | 20.5 | 20.5 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 3 | 3 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 3 | 3 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148.4 | 148.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148.4 | 148.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148.4 | 148.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Dreno - Equipe 1 | MG | 148.4 | 148.2 | N | Uberaba | N | 178 | 176 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 173 | 171 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 171 | 169 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 169 | 167 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 167 | 165 | x | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Execução Drenagem Complementar (Bolsão de retenção de águas pluviais) no Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 | GO | 277.95 | - | N | Catalão | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3