## Prog.Semanal 12_10_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 13/10/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-13 | [6 empty] | 2026-10-14 | [6 empty] | 2026-10-15 | [6 empty] | 2026-10-16 | [6 empty] | 2026-10-17 | [6 empty] | 2026-10-18 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Monitoramento de Drenagem | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | - | - | - | - | - | - | - | S | 50 | 60 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 60 | 65 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 50 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | - | - | - | - | - | - | - | S | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | CC | 155 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 150 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 145 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 140 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | CC | 132 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 133 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 134 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 135 | 136 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Drenagem Limpeza | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | S | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Araguari | - | - | - | - | - | - | - | CC | 114 | 115 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 115 | 116 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 116 | 117 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 117 | 118 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | S | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1024 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | - | - | - | - | - | - | - | S | 10 | 20 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 20 | 30 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 30 | 40 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | N | 30 | 40 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1031 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | - | - | - | - | - | - | - | S | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 97 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 97 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Refilamento TR1014 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | S | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | N | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 125 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 187 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 177 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 167 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 122 | N/S | Cristalina - GO / Ipameri - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 111 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 111 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 111 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 123 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 119 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 137 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 122 | 132 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 151 | 178 | N/S | Campo Alegre - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 163 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 166 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 151 | 178 | N/S | Campo Alegre - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 200 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 188 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 176 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 207 | 232 | N/S | Campo Alegre - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 222 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 222 | 228 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 226 | 236 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 236 | 246 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 233 | 260 | N/S | Catalão - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 264 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 244 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 255 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 250 | 260 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 261 | 285 | N/S | Catalão - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 278 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 260 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 270 | 280 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 280 | 292 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S | Catalão - GO / Cumari - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 290 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 287 | 297 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 297 | 304 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TR2082 | GO | 207 | 276 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 290 | 298 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TR2086 | GO | 207 | 276 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 256 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 236 | 246 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 226 | 236 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 216 | 226 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3