## Prog.Semanal 19_10_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 16/10/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-20 | [6 empty] | 2026-10-21 | [6 empty] | 2026-10-22 | [6 empty] | 2026-10-23 | [6 empty] | 2026-10-24 | [6 empty] | 2026-10-25 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | S | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 20 | 30 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 0 | 7 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | S | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 50 | 60 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 50 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 40 | 47 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | CC | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 77 | 84 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 135 | N/S/CC | Uberaba | S | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 135 | 170 | N/S/CC | Uberaba | N | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Drenagem Limpeza/NEW JERSEY | MG | 170 | 207 | CC | Uberaba | CC | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 0 | 105 | CC | Araguari | CC | 125 | 126 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 126 | 127 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 127 | 128 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 128 | 129 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 130 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 105 | 207 | CC | Uberaba | CC | 122 | 123 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 123 | 124 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 124 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 125 | 126 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 126 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1024 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | S | 0 | 10 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 10 | 20 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 20 | 30 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 30 | 40 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | N | 30 | 40 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1031 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | S | 77 | 87 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 97 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 97 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1014 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | S | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 122 | N/S | Cristalina - GO / Ipameri - GO | S | 110 | 120 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 120 | 130 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 96 | 96 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 123 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N/S | 140 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 110 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 147 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 137 | 147 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 127 | 137 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 151 | 178 | N/S | Campo Alegre - GO | N/S | 154 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 171 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 180 | 191 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 167 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 157 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 207 | 232 | N/S | Campo Alegre - GO | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 209 | 209 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 255 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 210 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 250 | 260 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 233 | 260 | N/S | Catalão - GO | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 209 | 209 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 255 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 210 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 250 | 260 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 261 | 285 | N/S | Catalão - GO | N/S | 273 | 273 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 278 | 278 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 276 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 264 | 264 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S | Catalão - GO / Cumari - GO | S | 308 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 308 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 302 | 308 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 296 | 302 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 290 | 296 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TR2086 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro | GO | 207 | 276 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | S/CC | 239 | 251 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 251 | 261 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 261 | 275 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 275 | 286 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 250 | 276 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TR2083 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro | GO | 207 | 276 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | CC | 173 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 166 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 158 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 150 | 158 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 150 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TR2082 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro | GO | 207 | 276 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N | 286 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 291 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 286 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 291 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 298 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GZ2017 | GO | 95 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | CC | 119 | 229 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 229 | 239 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 239 | 249 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 249 | 259 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 259 | 269 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3