## Prog.Semanal 26_10_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 26/10/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-10-27 | [6 empty] | 2026-10-28 | [6 empty] | 2026-10-29 | [6 empty] | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026-10-31 | [6 empty] | 2026-11-01 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | MG | 133,250 | - | N/S | Uberaba | N/S | 133,250 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | MG | 135,150 | - | N/S | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | N/S | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 1 | MG | 121 | 125 | N | Uberlândia | S | 121.02 | 123 | X | - | Dupla | Faixa 1 | S | 121.02 | 123 | X | - | Dupla | Faixa 1 | S | 121.02 | 123 | X | - | Dupla | Faixa 2 | S | 121.02 | 123 | X | - | Dupla | Faixa 2 | S | 124.02 | 125 | X | - | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 2 | MG | 94 | 104 | S | Uberlândia | S | 108 | 110 | X | - | Dupla | Faixa 2 | S | 110 | 111.5 | X | - | Dupla | Faixa 2 | S | 111.5 | 112.5 | X | - | Dupla | Faixa 2 | S | 112.5 | 114.5 | X | - | Dupla | Faixa 2 | S | 114.5 | 116.5 | X | - | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Equipe FATC | MG | 133.5 | 132 | N | Uberaba | N | 133.5 | 132 | X | - | Dupla | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | Dupla | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | Dupla | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | Dupla | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PaviAgil | Reabilitação PaviAgil (IDCT10153 ) | GO | 202 | 195.5 | N | Delta - MG | N | 197 | 195.5 | X | - | DUPLA | 2 | N | 197 | 195.5 | X | - | DUPLA | 2 | NORTE | 197 | 195.5 | X | - | DUPLA | 2 | NORTE | 202 | 201 | X | - | DUPLA | 2 | NORTE | 202 | 201 | X | - | DUPLA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 1 | MG | 112 | 137 | S/N | Uberaba | S | 112.6 | 112.9 | x | - | Dupla | Faixa 2 | S | 124.5 | 124.5 | x | - | Dupla | Faixa 2 | S | 133.35 | 133.35 | x | - | Dupla | Faixa 2 | S | 136.8 | 136.8 | x | - | Dupla | Faixa 2 | N | 137.2 | 137.2 | x | - | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 2 | MG | 31 | 236 | N | Uberaba | S | 236.2 | 236.2 | x | - | Dupla | Faixa 2 | S | 31.7 | 31.7 | x | - | Dupla | Faixa 2 | S | 14.9 | 14.9 | x | - | Dupla | Faixa 2 | N | 125.5 | 125.5 | x | - | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe Dreno | GO | 227 | 225 | N | Uberaba | N | 227 | 225 | x | - | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171,000 | - | N/S | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175,000 | - | N/S | Uberaba | - | - | - | - | - | - | - | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Execução Drenagem Complementar (Bolsão de retenção de águas pluviais) no Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 | GO | 277.95 | - | N | Catalão | - | - | - | - | - | - | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | - | - | - | - | - | - | - | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3