## Prog.Semanal 31-08-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 28/08/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: AGOSTO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-01 | [6 empty] | 2026-09-02 | [6 empty] | 2026-09-03 | [6 empty] | 2026-09-04 | [6 empty] | 2026-09-05 | [6 empty] | 2026-09-06 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Poda de Arvores | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | S | 87 | 90 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 90 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 90 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Poda de Arvores | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | S | 87 | 90 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 90 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 90 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | CC | 40 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 45 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 50 | 55 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 55 | 60 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 60 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 135 | N/S/CC | Uberaba | CC | 108 | 109 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 109 | 110 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 110 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 111 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 112 | 113 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 135 | 170 | N/S/CC | Uberaba | S | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Drenagem Limpeza | MG | 170 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 133 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 126 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 126 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 112 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 105 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Araguari | CC | 108 | 109 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 109 | 110 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 110 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 111 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 112 | 113 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 186 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 185 | 184 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 184 | 183 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 183 | 182 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 182 | 181 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1024 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | S | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 10 | 20 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | S | 20 | 30 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | S | 30 | 40 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 30 | 40 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1031 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | S | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1014 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N | 207 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 197 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 187 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 177 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 167 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | S | 207 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 197 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 187 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 177 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 167 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 122 | N/S | Cristalina - GO / Ipameri - GO | N/S | 95 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 96 | 96 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 98 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 100 | 123 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 99 | 109 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 123 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N/S | 125 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 140 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 154 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 163 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 147 | 158 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 151 | 178 | N/S | Campo Alegre - GO | N/S/CC | 144 | 159 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 159 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 174 | 189 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 189 | 204 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 179 | 206 | N/S | Campo Alegre - GO | N/S | 202 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 178 | 196 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 196 | 210 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 178 | 191 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 191 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 207 | 232 | N/S | Campo Alegre - GO | S | 210 | 220 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 210 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 209 | 209 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 220 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 222 | 222 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 233 | 260 | N/S | Catalão - GO | N/S | 255 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 250 | 260 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 244 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 133 | 146 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 246 | 260 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 261 | 285 | N/S | Catalão - GO | S | 260 | 271 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 271 | 281 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 281 | 290 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 260 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 283 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S | Catalão - GO / Cumari - GO | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 306 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 297 | 306 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 297 | 287 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 298 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TR2082 | GO | 95 | 150 | N/S | Campo Alegre - GO | N | 275 | 286 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 275 | 286 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 286 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 286 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 286 | 298 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TR2086 | GO | 95 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | S | 226 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 244 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 266 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 250 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 226 | 250 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GZ2017 | GO | 95 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N/S/CC | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 101 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 111 | 121 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 121 | 131 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 131 | 141 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3