## Prog.Semanal 31_08_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 28/08/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: AGOSTO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-01 | [6 empty] | 2026-09-02 | [6 empty] | 2026-09-03 | [6 empty] | 2026-09-04 | [6 empty] | 2026-09-05 | [6 empty] | 2026-09-06 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 133,250 | - | L/O | Uberaba | L/O | 133,250 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 135,150 | - | L/O | Uberaba | L/O | 135,150 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 182,300 | - | L/O | Uberaba | L/O | 182,300 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Paviágil | Reabilitação PaviAgil (IDCT10153 ) | GO | 187 | 190 | S | Uberaba - MG | S | 187 | 188 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 187 | 188 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 188 | 189 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 188 | 189 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 189 | 190 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Equipe FATC | MG |  |  | N | Uberlândia | N | 128.6 | 127.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 128.6 | 127.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 128.6 | 127.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 128.6 | 127.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 128.6 | 127.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 128.6 | 127.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 128.6 | 127.9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 1 | MG |  |  | N/S | Uberlândia | S | 121 | 123 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | S | 123 | 125 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 125 | 128 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 128 | 130 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 123 | 120 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 2 | MG |  |  | N/S | Uberlândia | S | 88.5 | 89.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 88.5 | 89.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 90.5 | 92.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 92.5 | 94 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 94 | 95 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 1 | GO |  |  | N |  | N | 109.1 | 109.1 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 105.4 | 105.4 | X |  | DUPLA | Faixa 2 | N | 253 | 253 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 305.2 | 305.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 139.9 | 139.9 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | N | 114.3 | 114.3 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 2 | GO |  |  | N/S |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | 170.4 | 170.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 170.6 | 170.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Equipe Dreno | GO |  |  | N |  | N | 252 | 250 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 250 | 248 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 250 | 248 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 248 | 246 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 246 | 244 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 244 | 242 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 2 | MG |  |  | N/S |  | N | 148.6 | 148.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148.8 | 148.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 159 | 155.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 169.6 | 169.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 3 | MG |  |  | N/S |  | S | 196.2 | 196.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 196.4 | 196.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 196.6 | 196.18 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 106 | 106.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148 | 147.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148.2 | 148 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3