## Prog.Semanal 14-09-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 14/09/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: SETEMBRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-15 | [6 empty] | 2026-09-16 | [6 empty] | 2026-09-17 | [6 empty] | 2026-09-18 | [6 empty] | 2026-09-19 | [6 empty] | 2026-09-20 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | S | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 20 | 30 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | S | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 50 | 60 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 60 | 65 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 50 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | S | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 206 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 205 | 204 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 204 | 203 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 203 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 202 | 201 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N | 207 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 197 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 187 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 177 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 167 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Drenagem Limpeza | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 117 | 118 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 118 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 120 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 120 | 121 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 121 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Araguari | CC | 113 | 114 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 114 | 115 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 115 | 116 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 116 | 117 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 117 | 118 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 117 | 118 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 118 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 120 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 120 | 121 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 121 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1024 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | S | 0 | 10 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 10 | 20 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 20 | 30 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 30 | 40 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | N | 30 | 40 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1031 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | S | 77 | 87 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 97 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 97 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Refilamento TR1014 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | S | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 122 | N/S | Cristalina - GO / Ipameri - GO | N/S | 95 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 112 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 115 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 123 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | S | 127 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 140 | 152 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 130 | 143 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 122 | 130 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 164 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 151 | 178 | N/S | Campo Alegre - GO | N/S | 163 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 150 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 163 | 171 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 171 | 181 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 166 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 179 | 206 | N/S | Campo Alegre - GO | N/S | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 181 | 194 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 194 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 194 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 181 | 194 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 207 | 232 | N/S | Campo Alegre - GO | N | 226 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 210 | 222 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 216 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 206 | 216 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 222 | 222 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 233 | 260 | N/S | Catalão - GO | CC | 236 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 250 | 263 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 250 | 260 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 240 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 233 | 240 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 261 | 285 | N/S | Catalão - GO | CC | 260 | 273 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 273 | 287 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 267 | 277 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 264 | 264 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 283 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S | Catalão - GO / Cumari - GO | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 302 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 293 | 302 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 311 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 287 | 293 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TR2086 | GO | 95 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | S | 240 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 266 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 266 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 250 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 239 | 250 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GZ2017 | GO | 95 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | CC | 119 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 139 | 149 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 149 | 159 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 159 | 166 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3