## Prog.Semanal 21_09_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 21/09/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: SETEMBRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-22 | [6 empty] | 2026-09-23 | [6 empty] | 2026-09-24 | [6 empty] | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-27 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 133,250 | - | L/O | Uberaba | L/O | 133,250 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 135,150 | - | L/O | Uberaba | L/O | 135,150 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 182,300 | - | L/O | Uberaba | L/O | 182,300 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 1 | MG | 93 | 77 | N | Uberlândia | N | 93 | 91 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 91 | 89 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 89 | 87 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 87 | 85 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 85 | 83 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 83 | 80 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 80 | 77 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 2 | MG | 95 | 105 | S | Uberlândia | S | 95 | 96.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 96.5 | 98 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | S | 98 | 99.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 99.5 | 101.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 101.5 | 103 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 103 | 104.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 104.5 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Equipe FATC | MG | 134 | 132 | N | Uberlândia | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 133.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 1 | GO | 229 | 230 | N | Campo Alegre | N | 230 | 229.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 230 | 229.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 230 | 229.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 230 | 229.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 230 | 229.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 230 | 229.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Dreno - Equipe 1 | GO | 187 | 154 | N | Campo Alegre | N | 187 | 185 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 185 | 183 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 183 | 181 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 178 | 176 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 173 | 171 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 157 | 154 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 2 | MG | 194 | 203 | N/S | Delta | N | 148 | 149 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148 | 149 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148 | 149 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148 | 149 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148 | 149 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148 | 149 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3