## Prog.Semanal 28-09-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 28/09/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: SETEMBRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-04 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | S | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 20 | 30 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | S | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 50 | 60 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 60 | 65 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 40 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 50 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | S | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 121 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 122 | 123 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 123 | 124 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 124 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 126 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | NORTE | 207 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 197 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 187 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 177 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 167 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Drenagem Limpeza | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 117 | 118 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 118 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 119 | 120 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 120 | 121 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 121 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Araguari | CC | 113 | 114 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 114 | 115 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 115 | 116 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 116 | 117 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 117 | 118 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 127 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 120 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 113 | 120 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 105 | 113 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 165 | 158 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1024 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | S | 0 | 10 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 10 | 20 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 20 | 30 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | S | 30 | 40 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | N | 30 | 40 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1031 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | S | 77 | 87 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 97 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 97 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Refilamento TR1014 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | SUL | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 122 | N/S | Cristalina - GO / Ipameri - GO | S | 99 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 105 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 112 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 107 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 123 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N | 130 | 141 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 130 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 119 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 107 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 122 | 140 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 151 | 178 | N/S | Campo Alegre - GO | CC | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 150 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 163 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 173 | 183 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 163 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 151 | 178 | N/S | Campo Alegre - GO | CC | 178 | 194 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 190 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 202 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 202 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 207 | 232 | N/S | Campo Alegre - GO | CC | 206 | 216 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 216 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 206 | 216 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 216 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 213 | 223 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 233 | 260 | N/S | Catalão - GO | N | 245 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 238 | 245 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 232 | 238 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 233 | 241 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 241 | 250 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 261 | 285 | N/S | Catalão - GO | S | 260 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 270 | 277 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 260 | 273 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 273 | 287 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 273 | 273 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 - Roçada Manual e Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S | Catalão - GO / Cumari - GO | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 287 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 292 | 301 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 284 | 292 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 311 | 311 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TR2086 | GO | 207 | 276 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | S | 205 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 226 | 251 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 251 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 270 | 284 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 260 | 270 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GZ2002 | GO | 95 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N | 167 | 179 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 140 | 153 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 153 | 163 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GZ2010 | GO | 95 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N | 167 | 179 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 140 | 153 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 153 | 163 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3