## Prog.Semanal 22_12_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 22/12/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: DEZEMBRO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIÇÃO |  |  |  |  | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-23 | [6 empty] | 2025-12-24 | [6 empty] | 2025-12-25 | [6 empty] | 2025-12-26 | [6 empty] | 2025-12-27 | [6 empty] | 2025-12-28 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 127 | N/S/CC |  | N/S | 96 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 120 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 102 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 127 | 154 | N/S/CC |  | S | 144 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 127 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 166 | 191 | N/S/CC |  | N | 180 | 191 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 173 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 166 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 191 | 223 | N/S/CC |  | CC | 191 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 200 | 210 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 215 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 223 | 255 | N/S/CC |  | CC | 223 | 231 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 250 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 242 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 255 | 278 | N/S/CC |  | S | 255 | 263 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 264 | 271 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 271 | 278 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 303 | 311 | N/S/CC |  | S | 303 | 310 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/N/CC | 310 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 311 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 130 | 160 | N/S/CC |  | N/S/CC | 130 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 49 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 260 | 276 | N/S/CC |  | CC | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 260 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 54 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 164 | 189 | N/S/CC |  | CC | 164 | 171 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 171 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 178 | 189 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 55 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 213 | 226 | N/S/CC |  | CC/S | 217 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 210 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 205 | 213 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 56 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 226 | 250 | N/S/CC |  | CC/N | 226 | 237 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 226 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 244 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 58 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 102 | 164 | N/S/CC |  | N | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO 2002 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 119 | 150 | N/S/CC |  | CC | 119 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 139 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO 2007- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 119 | 150 | N/S/CC |  | CC | 119 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 139 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
[31 empty] | - | - | - | - | -