## Prog.Semanal 10-10-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 10/10/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2022
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-11 | [6 empty] | 2022-10-12 | [6 empty] | 2022-10-13 | [6 empty] | 2022-10-14 | [6 empty] | 2022-10-15 | [6 empty] | 2022-10-16 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 |  | PAVIMENTO
| FIRCON | APLICAÇÃO DE TSD | MG | 125 | 131 | N | Uberaba | N | 131 | 129 | X | X | DUPLA | Faixa 2 | N | 128 | 127 | X | X | DUPLA | Faixa 1 | [7 empty] | N | 128 | 127 | X | X | DUPLA | Faixa 2 | N | 126 | 125 | X | X | DUPLA | Faixa 1 | N | 126 | 125 | X | X | DUPLA | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| FIRCON | APLICAÇÃO DE TSD | MG | 157.884 | 167.36 | S | Uberaba | SUL | 157.884 | 159 | X | X | DUPLA | Faixa 2 | SUL | 166.4 | 167.36 | X | X | DUPLA | Faixa 1 | [7 empty] | SUL | 166.4 | 167.36 | X | X | DUPLA | Faixa 2 | SUL | 161.06 | 163 | X | X | DUPLA | Faixa 1 | SUL | 161.06 | 163 | X | X | DUPLA | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| BC2 | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 230 | 307 | S | Campo Alegre / Catalão/ Cumari | [7 empty] | Sul | 306 | 307 | x |  | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | Sul | 230 | 232 | x |  | Dupla | Faixa 2 | Sul | 265 | 267 | x |  | Dupla | Faixa 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| BC2 | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 146 | 198 | N | Uberaba/ Delta | Norte | 198 | 198 | x |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 146 | 148 | x |  | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | Norte | 164 | 166 | x |  | Dupla | Faixa 2 | [21 empty] | 7:00 | 17:00
| Integração | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 125 | 168 | S/N | Uberaba | [7 empty] | Sul | 161 | 163 | x |  | Dupla | Faixa 2 | Sul | 167 | 168 | x |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 127 | 125 | x |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 125 | 127 | x |  | Dupla | Faixa 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| BT Construções | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 51 | 53 | S | Araguari | Sul | 51 | 53 | x | x | Dupla | Faixa 2 | Sul | 51 | 53 | x | x | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | Sul | 51 | 53 | x | x | Dupla | Faixa 2 | Sul | 51 | 53 | x | x | Dupla | Faixa 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Vilasa | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 152 | 166 | N | Uberaba | NORTE | 152 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 152 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 152 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 152 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 152 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 152 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Vilasa | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 202 | 204 | Norte | Delta | NORTE | 204 | 202 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 204 | 202 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 204 | 202 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 204 | 202 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 204 | 202 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 204 | 202 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Vilasa | Reparo Profundo | MG | 171 | 203 | S | Uberaba/ Delta | SUL | 203 | 203 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE / SUL | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE / SUL | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE / SUL | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE / SUL | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE / SUL | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| MAIS | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 126.3 | 129.7 | S | Uberaba | SUL | 126.3 | 126.7 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | SUL | 126.7 | 127.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | SUL | 127.5 | 128 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | SUL | 128 | 128.7 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | SUL | 128.7 | 129.45 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | SUL | 129.45 | 129.7 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 77+300 - Pista Sul | MG | 77.3 | 77.3 | S | Uberlândia | S | 77.3 | 77.3 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171.9 | 171.9 | N | Uberaba | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Sul | MG | 171.9 | 171.9 | S | Uberaba | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | S | Uberaba | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 179+900 - Pista Norte | GO | 179.9 | 179.9 | N | Campo Alegre | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 182+300 - Pista Sul | MG | 182.3 | 182.3 | S | Uberaba | S | 182.3 | 182.3 |  |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 182.3 | 182.3 |  |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 182.3 | 182.3 |  |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 182.3 | 182.3 |  |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 182.3 | 182.3 |  |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 182.3 | 182.3 |  |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 182.3 | 182.3 |  |  | DUPLA | FAIXA 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 156+400 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Laranjeiras | MG | 156.4 | 156.4 | N | Uberaba | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 155+100 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Veadinho | MG | 155.1 | 155.1 | N | Uberaba | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
|  | Reforço e Alargamento - OAE km 164+650 - Pista Norte - Ponte dobre o rio Caçu | MG | 164.65 | 164.65 | N | Uberaba | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 236+200 - Pista Sul | GO | 236.2 | 236.2 | S | Catalão | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 314+075 - Pista Norte - Ponte Wagner Stelita Campo | GO | 314.075 | 314.075 | N | Cumari | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 310+900 - Pista Norte - Ponte Córrego Marimbondo | GO | 310.9 | 310.9 | N | Cumari | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 310,600 - GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
3.1.4 |  | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO |  | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.2 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRA DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação | GO | 99.4 | 102.5 | N/S | Cristalina | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00