## Prog.Semanal 07-02-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 07/02/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: Fevereiro/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-08 | [6 empty] | 2022-02-09 | [6 empty] | 2022-02-10 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 2022-02-12 | [6 empty] | 2022-02-13 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
Reconstrução Total de Pavimento
| Fresagem Funcional | - | - | - | -
| Serviços com Gap Graded | - | - | - | -
| Dreno Longitudinal | - | - | - | -
| Fresagem Funcional | MG | 81 | 176 | N/S | Uberlândia/ Uberaba | Norte | 81 | 82 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 87 | 88 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 175 | 176 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 148 | 150 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 138 | 139 | X |  | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 230 | 262 | N/S | Campo Alegre/ Catalão | Sul | 230 | 231 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Sul | 237 | 238 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Sul | 225 | 225 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 233 | 234 | X |  | Dupla | Faixa | Norte | 261 | 262 | X |  | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 155 | 157 | S | Uberaba | S | 155 | 157 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 155 | 157 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 155 | 157 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 155 | 157 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 155 | 157 | X |  | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ/GAP | MG | 45 | 49 | N | Araguari | Norte | 45 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 | Norte | 45 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 | Norte | 45 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 | Norte | 45 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 | Norte | 45 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 | Norte | 45 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ/GAP | MG | 45 | 54 | Sul | Araguari | Sul | 45 | 54 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | Sul | 45 | 54 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | Sul | 45 | 54 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | Sul | 45 | 54 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | Sul | 45 | 54 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | Sul | 45 | 54 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | MG | 2 | 10 | Norte | Araguari | Norte | 2 | 10 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 6 | 10 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 6 | 10 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 6 | 10 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 6 | 10 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Norte | 6 | 10 | X |  | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Dreno Transversal | MG | 60 | 62 | Sul | Uberlândia | Sul | 60 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Sul | 60 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Sul | 60 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Sul | 60 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Sul | 60 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 2 | Sul | 60 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ IV/GAP | GO | 298 | 308 | N/S | Cumari | N/S | 298 | 308 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 298 | 308 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 298 | 308 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 298 | 308 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 298 | 308 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 298 | 308 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 Intercalada | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ IV/GAP | GO | 274 | 288 | N/S | Catalão | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 Intercalada | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 Intercalada | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Reforço e Alargamento - Pte Rio Paineiras | GO | 164+950 | 164+950 | N | Cristalina | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - Pte Rio Uberabinha | MG | 82+700 | 82+700 | S | Uberlândia | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 169+900 - Transversal | MG | 169+900 | 169+900 | T | Uberaba | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | [7 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171+900 | 171+900 | N | Uberaba |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Transversal | MG | 171+900 | 171+900 | S | Uberaba |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO | Canal de Cristalina | MG | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 10+600 | 10+600 | N | Araguari | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | GO | 232.8 | 232.8 | N | Campo Alegre | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.2 | FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO
3.2.1.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Duplicação de Rodovia
OBRAS EMERGENCIAIS
Obra Emergencial - Atendimento a decisão judicial (erosão fora da faixa de domínio)
Dipositivo Interseção Trombeta em Desnivel