## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Tipo de Pista | Interdição - Faixa | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Roçada manual/mecanizada | Simples | Acostamento | 192 | 160 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Simples | Acostamento | 160 | 129 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Simples | Acostamento | 129 | 97 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual/mecanizada | Simples | Acostamento | 97 | 65 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Simples | Acostamento | 65 | 33 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Simples | Acostamento | 33 | 0 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Roçada mecânica | Simples | Acostamento | 0 | 90 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada mecânica | Simples | Acostamento | 90 | 192 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sinalização Vertical | Simples | Acostamento | 0 | 192 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Simples | Acostamento | 0 | 64 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Simples | Acostamento | 64 | 129 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Simples | Acostamento | 129 | 192 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual | Dupla | Acostamento | 640 | 666 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual | Dupla | Acostamento | 670 | 707 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Simples | Acostamento | 720 | 739 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Simples | Acostamento | 753 | 771 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Simples | Acostamento | 780 | 803 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Simples | Acostamento | 815 | 836 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Roçada manual | Simples | Acostamento | 850 | 870 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Dupla | Acostamento | 626 | 676 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Dupla/Simples | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Simples | Acostamento | 800 | 870 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Sinalização Vertical | Dupla/Simples | Acostamento | 626 | 870 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual/mecanizada | Dupla/Simples | Acostamento | 662 | 752 | BR-365 | 2022-07-04 | 2022-09-05 | 7:00 | 19:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG | Radiante Engenharia - prestadora de serviço da Claro.
Copavi Pavimento - Eq. Marco Túlio | Simples | 1 Intercalado Pista Leste e Oeste | 109 | 111 | BR-364 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Copavi Pavimento - Eq. Marco Túlio | Simples | 1 Intercalado Pista Leste e Oeste | 151 | 154 | BR-364 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Copavi Pavimento - Eq. Marco Túlio | Simples | 1 Intercalado Pista Leste e Oeste | 144 | 146 | BR-364 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Copavi Pavimento - Eq. Marco Túlio | Simples | 1 Intercalado Pista Leste e Oeste | 136 | 138 | BR-364 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Copavi Pavimento - Eq. Marco Túlio | Simples | 1 Intercalado Pista Leste e Oeste | 117 | 120 | BR-364 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Copavi Pavimento - Eq. Douglas | Simples | Intercalado Leste/Oeste | 799 | 804 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 7:00 | 18:00 | Leste/oeste | Gurinhatã | MG
Copavi Pavimento - Eq. Douglas | Dupla | Intercalado Leste/Oeste | 634.5 | 634.5 | 365 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento - Eq. Douglas | Dupla | Intercalado Leste/Oeste | 633.2 | 633.2 | 365 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento - Eq. Douglas | Dupla | Intercalado Leste/Oeste | 636.3 | 636.3 | 365 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento - Eq. Douglas | Dupla | Intercalado Leste/Oeste | 637.15 | 637.78 | 365 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
VILASA (Ampliação) | Dupla | Sem interdição | 626 | 646 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Ampliação) | Dupla | Sem interdição | 626 | 646 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
VILASA (Reabilitação - Dreno) | Dupla | Intercalado Faixa 1 e 2 | 650 | 691 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Reabilitação - Dreno) | Dupla | Intercalado Faixa 1 e 2 | 691 | 701 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Reabilitação) | Simples | Intercalado Faixa 1 e 2 | 715 | 745 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Reabilitação) | Simples | Intercalado Faixa 1 e 2 | 715 | 745 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Reabilitação) | Simples | Intercalado Faixa 1 e 2 | 745 | 780 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
VILASA (Reabilitação) | Simples | Intercalado Faixa 1 e 2 | 745 | 780 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
VILASA (Ampliação) | Simples | Sem interdição | 750 | 780 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 21:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
VILASA (Ampliação) | Simples | Sem interdição | 750 | 780 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 6:00 | 21:00 | Leste | Ituiutaba | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 828.37 | 828.37 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 830.22 | 830.22 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 842.61 | 842.61 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 849.25 | 849.25 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste/Leste | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 857.64 | 857.95 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste/Leste | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 852.73 | 852.76 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste/Leste | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 864.96 | 864.96 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste/Leste | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 870.65 | 872.29 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 869.84 | 872.08 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Leste | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 871.1 | 871.1 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Retorno | Santa Vitória | MG
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 1 | 1 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Retorno | São Simão | GO
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 41.14 | 41.14 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Leste | Cachoeira Alta | GO
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 52.73 | 52.73 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Leste | Cachoeira Alta | GO
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 63 | 63 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Cachoeira Alta | GO
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 115.1 | 115.92 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 116.56 | 117.1 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 112.31 | 113.53 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 112 | 112 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste | Cachoeira Alta | GO
PAVIDEZ (Ampliação) | Simples | Não | 112.1 | 112.1 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste
PAVIDEZ (Reabilitação) | Simples | Sim | 13 | 20 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
PAVIDEZ (Reabilitação) | Simples | Sim | 13 | 20 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
PAVIDEZ (Reabilitação) | Simples | Sim | 18 | 21 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
PAVIDEZ (Reabilitação) | Simples | Sim | 18 | 21 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
PAVIDEZ (Reabilitação) | Simples | Sim | 9 | 14 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
PAVIDEZ (Reabilitação) | Simples | Sim | 9 | 14 | 365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 6:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
JL (Terraplenagem) | Simples | Sem interdição | 709 | 709 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 17:00 |  | Monte Alegre de Minas | MG
JL (Drenagem) | Simples | Sem interdição | 709 | 709 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 17:00
Oae's (Recuperação estrutural) | - | Sem interdição | 709 | 709 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 17:00 |  | Monte Alegre de Minas | MG
Oae's (Concretagem) | - | Sem interdição | 709 | 709 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 17:00 |  | Monte Alegre de Minas | MG
Oae's (Armação) | - | Sem interdição | 709 | 709 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 17:00 |  | Monte Alegre de Minas | MG
SITRAN - Sinalização Horizontal | [10 empty] | São Simão | GO
Sinalização Horizontal - Revitalização Longitudinal (Bordo Esquerdo) | Dupla | Estreitamento de Faixas | 635 | 645 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Sinalização Horizontal - Revitalização Longitudinal (Bordo Direito) | Dupla | Estreitamento de Faixas | 638.5 | 645 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Sinalização Horizontal - Revitalização Longitudinal (Eixo) | Dupla | Estreitamento de Faixas | 638.5 | 645 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Sinalização Horizontal - Marcas Viárias P3 | Simples | Alternância de Faixas | 765 | 767 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
Sinalização Horizontal - Marcas Viárias P3 | Simples | Alternância de Faixas | 765 | 767 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
Sinalização Horizontal - Tachas Refletivas (Bordo Direito) | Dupla | Estreitamento de Faixas | 657 | 667 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Sinalização Horizontal - Tachas Refletivas (Bordo Esquerdo) | Dupla | Estreitamento de Faixas | 657 | 667 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Sinalização Horizontal - Tachas Refletivas (Eixo) | Dupla | Estreitamento de Faixas | 657 | 667 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Sinalização Horizontal - Revitalização Longitudinal (Eixo e Bordos) | Simples | Alternância de Faixas | 179 | 181 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Sinalização Horizontal - Revitalização Longitudinal (Eixo e Bordos) | Simples | Alternância de Faixas | 54.5 | 57.5 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sinalização Horizontal - Revitalização de RV e Aproximação | Simples | Alternância de Faixas | 60 | 179 | BR-365 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO

## AUX (hidden)
Município | Estado | Km | Município | Estado
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG