## Prog.Semanal 31-01-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 31/01/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: Janeiro/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 1900-01-30 | [6 empty] | 1900-01-31 | [6 empty] | 1900-02-01 | [6 empty] | 1900-02-02 | [6 empty] | 1900-02-03 | [6 empty] | 1900-02-04 | [6 empty] | 1900-02-05 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
Reconstrução Total de Pavimento
| Fresagem Funcional | - | - | - | -
| Serviços com Gap Graded | - | - | - | -
| Dreno Longitudinal | - | - | - | -
| Fresagem Funcional | MG | 17 | 172 | N/S | Araguari /Uberlândia/ Uberaba | [7 empty] | S | 17 | 17 | X | - | Dupla | Faixa 2 e Acostamento | S | 126 | 127 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 171 | 172 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 81 | 82 | X |  | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 118 | 231 | N/S | Ipameri/ Campo Alegre | N | 118 | 119 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 154 | 155 | X | - | Dupla | Faixa 2 | N | 129 | 130 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 127 | 128 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 230 | 231 | X |  | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 293 | 294 | S | Catalão | S | 293 | 294 | X |  | Dupla | Faixa 2 | [42 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 155 | 171 | S | Uberaba | S | 169 | 171 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 169 | 171 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 155 | 157 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 155 | 157 | X |  | Dupla | Faixa 2 | S | 155 | 157 | X |  | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 155 | 157 | S | Uberaba | [7 empty] | S | 155 | 157 | X |  | Dupla | Faixa 2 | [35 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ/GAP | MG | 47 | 62 | N/S | Araguari/ Uberlândia | N/S | 47 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 47 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 47 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 47 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 47 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 47 | 62 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | MG | 0 | 17 | N/S | Araguari | N/S | 0 | 17 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Dreno Transversal | MG | 8 | 49 | N/S | Araguari | N/S | 8 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 8 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 8 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 8 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 8 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | N/S | 8 | 49 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ IV/GAP | GO | 296 | 307 | S | Cumari | S | 296 | 307 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | S | 296 | 307 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | S | 296 | 307 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | S | 296 | 307 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | S | 296 | 307 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | S | 296 | 307 | X |  | Dupla | Faixa 1 ou 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ IV/GAP | GO | 274 | 288 | N/S | Catalão | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 | N/S | 274 | 288 | X |  | Simples | Faixa 1 ou 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Reforço e Alargamento - Pte Rio Paineiras | GO | 164+950 | 164+950 | N | Cristalina | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - Pte Rio Uberabinha | MG | 82+700 | 82+700 | S | Uberlândia | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 169+900 - Transversal | MG | 169+900 | 169+900 | T | Uberaba | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | T | 169+900 | 169+900 | X | X | Dupla | Acostamento | [7 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171+900 | 171+900 | N | Uberaba |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Transversal | MG | 171+900 | 171+900 | S | Uberaba |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | Dupla | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO | Canal de Cristalina | MG | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | N | 116 | 124 | X |  | Dupla | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 10+600 | 10+600 | N | Araguari | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | Dupla | Faixa 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | GO | 232.8 | 232.8 | N | Campo Alegre | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | Dupla | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.2 | FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO
3.2.1.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Duplicação de Rodovia
OBRAS EMERGENCIAIS
Obra Emergencial - Atendimento a decisão judicial (erosão fora da faixa de domínio)
Dipositivo Interseção Trombeta em Desnivel