## Prog.Semanal 17-01-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 24/01/2021
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: Janeiro/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 1900-01-23 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-25 |  |  |  |  | 1900-01-26 |  |  |  |  | 1900-01-27 |  |  |  |  | 1900-01-28 |  |  |  |  | 1900-01-29 |  |  |  |  | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg |  |  |  |  | ter |  |  |  |  | qua |  |  |  |  | qui |  |  |  |  | sex |  |  |  |  | sáb |  |  |  |  | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
Reconstrução Total de Pavimento
| Fresagem Funcional | - | - | - | -
| Serviços com Gap Graded | - | - | - | -
| Dreno Longitudinal | - | - | - | -
| Fresagem Funcional | MG | 206.65 | 206.58 | N | Delta | N | 206.65 | 206.58 | X |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 206.89 | 206.89 | S | Delta | S | 206.89 | 206.89 | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 165.9 | 297.25 | N/S | Campo Alegre/ Catalão/ Cumari | N | 165.9 | 165.9 | X |  | S | 232.9 | 232.9 | X |  | S | 265.45 | 265.45 | X |  | N | 297.25 | 297.25 | X |  | S | 181.7 | 181.7 | X | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 158.9 | 266.15 | N/S | Campo Alegre/ Catalão | - | - | - | - |  | N | 170 | 170 | X |  | S | 266.15 | 266.15 | X |  | N | 158.9 | 158.9 | X |  | - | - | - | - | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 158.9 | 158.9 | N | Campo Alegre | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | N | 158.9 | 158.9 | X |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 194.24 | 167.1 | N/S | Delta/ Uberaba | N | 194.24 | 194.14 | X |  | S | 167.26 | 167.36 | X |  | S | 170 | 170.02 | X |  | N | 174.5 | 174.3 | X |  | N | 167.3 | 167.1 | X | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 194.58 | 168.08 | N/S | Delta/ Uberaba | N | 194.58 | 194.52 | X |  | S | 168.08 | 168.2 | X |  | S | 170.2 | 170.54 | X |  | N | 174.7 | 174.6 | X |  | - | - | - | - | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 175.24 | 168.26 | N/S | Uberaba | - | - | - | - |  | S | 168.26 | 168.5 | X |  | S | 170.72 | 170.76 | X |  | N | 175.24 | 175.1 | X |  | - | - | - | - | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 171.26 | 171.3 | S | Uberaba | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | S | 171.26 | 171.3 | X |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 172.38 | 172.4 | S | Uberaba | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | S | 172.38 | 172.4 | X |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 172.72 | 172.74 | S | Uberaba | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | S | 172.72 | 172.74 | X |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ/GAP | MG | 103 | 82 | N/S | Uberlândia/ Uberaba | N/S | 103 | 82 | X |  | N/S | 103 | 82 | X |  | N/S | 103 | 82 | X |  | N/S | 103 | 82 | X |  | N/S | 103 | 82 | X |  | N/S | 103 | 82 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ/GAP | MG | 46 | 58 | N/S | Araguari/Uberlândia | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | MG | 46 | 58 | N/S | Araguari/Uberlândia | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X |  | N/S | 46 | 58 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Dreno Transversal | MG | 0 | 55 | N/S | Araguari/Uberlândia | N/S | 0 | 55 | X |  | N/S | 0 | 55 | X |  | N/S | 0 | 55 | X |  | N/S | 0 | 55 | X |  | N/S | 0 | 55 | X |  | N/S | 0 | 55 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | GO | 286 | 277 | N/S | Catalão | - | - | - | - |  | N/S | 286 | 277 | X |  | N/S | 286 | 277 | X |  | N/S | 286 | 277 | X |  | N/S | 286 | 277 | X |  | N/S | 286 | 277 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ/GAP | GO | 286 | 277 | N/S | Catalão | - | - | - | - |  | N/S | 286 | 277 | X |  | N/S | 286 | 277 | X |  | N/S | 286 | 277 | X |  | N/S | 286 | 277 | X |  | N/S | 286 | 277 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ/GAP | GO | 120 | 180 | N/S | Ipameri/ Campo Alegre | - | - | - | - |  | N/S | 120 | 180 | X |  | N/S | 120 | 180 | X |  | N/S | 120 | 180 | X |  | N/S | 120 | 180 | X |  | N/S | 120 | 180 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Reparo Profundo | GO | 155 | 160 | N | Campo Alegre | - | - | - | - |  | N | 155 | 160 | X |  | N | 155 | 160 | X |  | N | 155 | 160 | X |  | N | 155 | 160 | X |  | N | 155 | 160 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 240 | 278 | N/S | Catalão | Sul | 264 | 266 | X |  | Norte | 268 | 265 | X |  | Norte | 268 | 265 | X |  | Norte | 266 | 263 | X |  | Norte | 264 | 255 | X |  | Norte | 256 | 253 | X
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Reforço e Alargamento - Pte Rio Paineiras | GO | 164+950 | 164+950 | N | Cristalina | N | 164+950 | 164+950 | X | X | N | 164+950 | 164+950 | X | x | N | 164+950 | 164+950 | X | X | N | 164+950 | 164+950 | X | X | N | 164+950 | 164+950 | X | X | N | 164+950 | 164+950 | X | X | [5 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - Pte Rio Uberabinha | MG | 82+700 | 82+700 | S | Uberlândia | S | 82+700 | 82+700 | X | X | S | 82+700 | 82+700 | X | X | S | 82+700 | 82+700 | X | X | S | 82+700 | 82+700 | X | X | S | 82+700 | 82+700 | X | X | S | 82+700 | 82+700 | X | X | [5 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 169+900 - Transversal | MG | 160+900 | 169+900 | T | Uberaba | T | 169+900 | 169+900 | X | X | T | 169+900 | 169+900 | X | X | T | 169+900 | 169+900 | X | X | T | 169+900 | 169+900 | X | X | T | 169+900 | 169+900 | X | X | T | 169+900 | 169+900 | X | X | [5 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171+900 | 171+900 | N | Uberaba |  | 171+900 | 171+900 | X |  | N | 169+900 | 169+900 | X |  | N | 171+900 | 171+900 | X |  | N | 171+900 | 171+900 | X |  | N | 171+900 | 171+900 | X |  | N | 171+900 | 171+900 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Transversal | MG | 171+900 | 171+900 | S | Uberaba |  | 171+900 | 171+900 | X |  | N | 169+900 | 169+900 | X |  | S | 171+900 | 171+900 | X |  | S | 171+900 | 171+900 | X |  | S | 171+900 | 171+900 | X |  | S | 171+900 | 171+900 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO | Canal de Cristalina | MG | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | N | 116 | 124 | X |  | N | 116 | 124 | X |  | N | 116 | 124 | X |  | N | 116 | 124 | X | [11 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 10+600 | 10+600 | N | Araguari | N | 10+600 | 10+600 | X |  | N | 10+600 | 10+600 | X |  | N | 10+600 | 10+600 | X |  | N | 10+600 | 10+600 | X |  | N | 10+600 | 10+600 | X |  | N | 10+600 | 10+600 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | GO | 232.8 | 232.8 | N | Campo Alegre | N | 232.8 | 232.8 | X |  | N | 232.8 | 232.8 | X |  | N | 232.8 | 232.8 | X |  | N | 232.8 | 232.8 | X |  | N | 232.8 | 232.8 | X |  | N | 232.8 | 232.8 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
3.2 | FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO
3.2.1.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Duplicação de Rodovia
OBRAS EMERGENCIAIS
Obra Emergencial - Atendimento a decisão judicial (erosão fora da faixa de domínio)
Dipositivo Interseção Trombeta em Desnivel