## Prog.Semanal 14-02-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 14/02/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: Fevereiro/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-15 | [6 empty] | 2022-02-16 | [6 empty] | 2022-02-17 | [6 empty] | 2022-02-18 | [6 empty] | 2022-02-19 | [6 empty] | 2022-02-20 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
Reconstrução Total de Pavimento
| Fresagem Funcional | - | - | - | -
| Serviços com Gap Graded | - | - | - | -
| Dreno Longitudinal | - | - | - | -
| Fresagem Funcional | MG | 114 | 167 | N | Uberaba | NORTE | 114 | 115 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 166 | 167 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 166 | 167 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 149 | 150 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 147 | 148 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 225 | 294 | N/S | Campo Alegre/ Catalão | SUL | 293 | 294 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 270 | 271 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 256 | 257 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 225 | 226 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 254 | 255 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 252 | 253 | N | Catalão | [14 empty] | NORTE | 253 | 253 | X |  | DUPLA | FAIXA 2
| Fresagem Funcional | MG | 81 | 83.4 | S | Uberlândia | SUL | 81 | 83.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 81 | 83.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 81 | 83.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 81 | 83.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 81 | 83.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ/ GAP | MG | 46 | 58 | N | Araguari/ Uberlândia | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | MG | 46 | 58 | N | Araguari/ Uberlândia | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 46 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Dreno Transversal | MG | 0 | 17 | S | Araguari | SUL | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 0 | 17 | x |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de CBUQ/ GAP | GO | 286 | 277 | N/S | Catalão | NORTE/SUL | 286 | 277 | X |  | SIMPLES | PARE E SIGA | NORTE/SUL | 286 | 277 | X |  | SIMPLES | PARE E SIGA | NORTE/SUL | 286 | 277 | X |  | SIMPLES | PARE E SIGA | NORTE/SUL | 286 | 277 | X |  | SIMPLES | PARE E SIGA | NORTE/SUL | 286 | 277 | X |  | SIMPLES | PARE E SIGA | NORTE/SUL | 286 | 277 | X |  | SIMPLES | PARE E SIGA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | GO | 312 | 305 | N | Cumari | NORTE | 312 | 305 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 312 | 305 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 312 | 305 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 312 | 305 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 312 | 305 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | NORTE | 312 | 305 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 266 | 235 | N | Catalão | NORTE | 266 | 264 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 264 | 256 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 256 | 253 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 252 | 249 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 250 | 247 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 238 | 235 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Reforço e Alargamento - Pte Rio Paineiras | GO | 164+950 | 164+950 | N | Cristalina | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - Pte Rio Uberabinha | MG | 82+700 | 82+700 | S | Uberlândia | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 169+900 - Transversal | MG | 169+900 | 169+900 | T | Uberaba | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 0:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171+900 | 171+900 | N | Uberaba |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Transversal | MG | 171+900 | 171+900 | S | Uberaba |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - |  | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO | Canal de Cristalina | MG | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 10+600 | 10+600 | N | Araguari | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | GO | 232.8 | 232.8 | N | Campo Alegre | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.2 | FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO
3.2.1.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Duplicação de Rodovia
OBRAS EMERGENCIAIS
Obra Emergencial - Atendimento a decisão judicial (erosão fora da faixa de domínio)
Dipositivo Interseção Trombeta em Desnivel