## Prog.Semanal 11-07-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 11/07/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2022
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-07-11 | [6 empty] | 2022-07-12 | [6 empty] | 2022-07-13 | [6 empty] | 2022-07-14 | [6 empty] | 2022-07-15 | [6 empty] | 2022-07-16 | [6 empty] | 2022-07-17 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 |  | PAVIMENTO
| BC2 | Fresagem Funcional | MG | 11 | 35 | N/S | Araguari | N | 29 | 28 | N |  | Dupla | FAIXA 2 | S | 20 | 21 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | N | 35 | 33 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | N | 11 | 13 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | N | 13 | 15 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| BC2 | Fresagem Funcional | MG | 175 | 188 | N | Uberaba | N | 175 | 176 | N |  | Dupla | FAIXA 2 | N | 183 | 182 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | N | 185 | 184 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | N | 186 | 185 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | N | 188 | 187 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| BT | Fresagem Funcional | MG | 11 | 13 | N | CT Uberlândia | S | 11 | 13 | N |  | Dupla | FAIXA 1 | S | 11 | 13 | X |  | Dupla | FAIXA 1 | S | 11 | 13 | X |  | Dupla | FAIXA 1 | N | 12 | 10 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | S | 12 | 10 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| FIRCON | Microfresagem | MG | 155 | 204 | N/S | Uberaba/ Delta | [21 empty] | N | 173.3 | 175.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 155 | 157.34 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 202 | 204 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| FIRCON | Aplicação de TSD | MG | 76 | 86 | N/S | Uberlândia | [21 empty] | S | 79 | 78 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 79 | 78 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 77 | 76 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 85 | 86 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | 7:00 | 17:00
| VILASA | Fresagem Funcional | MG | 140 | 146 | S | Uberaba | SUL | 140 | 143 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 140 | 143 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 140 | 143 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 143 | 146 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 143 | 146 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 143 | 146 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| MAIS | Fresagem Funcional | MG | 108 | 111 | S | Uberaba | SUL | 108 | 108.7 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 108.7 | 109 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 109 | 109.5 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 109.5 | 110 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 110 | 110.5 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 110.5 | 111 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| MAIS | Aplicação CBUQ | MG | 106.2 | 111 | S | Uberaba | SUL | 106.2 | 106.8 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 106.8 | 107.5 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 108 | 108.5 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 108.7 | 109.7 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 110 | 110.5 | X |  | Dupla | FAIXA 2 | SUL | 110.5 | 111 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 77+300 - Pista Sul | MG | 77.3 | 77.3 | S | Uberlândia | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 82+700 - Pista Sul - Pte Rio Uberabinha | MG | 82.7 | 82.7 | S | Uberlândia | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA | [8 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171.9 | 171.9 | N | Uberaba | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Sul | MG | 171.9 | 171.9 | S | Uberaba | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Norte - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | N | Uberaba | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | S | Uberaba | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km182+300 - Pista Sul | MG | 182.3 | 182.3 | S | Uberaba | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço - OAE km 182+300 - Pista Nortel | MG | 182.3 | 182.3 | N | Uberaba | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 156+400 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Laranjeiras | MG | 156.4 | 156.4 | N | Uberaba | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 155+100 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Veadinho | MG | 155.1 | 155.1 | N | Uberaba | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA | [8 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 314+075 - Pista Norte - Ponte Wagner Stelita Campo | GO | 314.075 | 314.075 | N | Cumari | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 310+900 - Pista Norte - Ponte Córrego Marimbondo | GO | 310.9 | 310.9 | N | Cumari | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
3.1.4 |  | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO |  | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 16.2 | 16.2 | S | Araguari | S | 16.2 | 16.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 16.2 | 16.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 16.2 | 16.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 16.2 | 16.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 16.2 | 16.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 16.2 | 16.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.2 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.35 | 128.35 | N | Uberaba | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 131.6 | 131.6 | S | Uberaba | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00