## Prog.Semanal 27-06-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 27/06/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-06-27 | [6 empty] | 2022-06-28 | [6 empty] | 2022-06-29 | [6 empty] | 2022-06-30 | [6 empty] | 2022-07-01 | [6 empty] | 2022-07-02 | [6 empty] | 2022-07-03 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
| Fresagem Funcional | MG | 46 | 185 | N | Araguari/ Uberaba | Norte | 181 | 180 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 48 | 46 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 48 | 46 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 165 | 164 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 185 | 184 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 234 | 291 | N/S | Catalão/ Cumari | Sul | 237 | 238 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | N | 235 | 234 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 291 | 290 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 77 | 160 | N/S | Uberlândia/ Uberaba | S | 159 | 160 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 78 | 77 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 78 | 77 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 131 | 133 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 131 | 133 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Restauração do Pavimento Rígido - PP04 - KM 51+475 | MG | 51.475 | 51.475 | Pista 6 - Sul | [15 empty] | Pista 6 - Sul | 51.475 | 51.475 | X | X | DUPLA | Pista 6 - Sul | Pista 6 - Sul | 51.475 | 51.475 | X | X | DUPLA | Pista 6 - Sul | Pista 6 - Sul | 51.475 | 51.475 | X | X | DUPLA | Pista 6 - Sul | Pista 6 - Sul | 51.475 | 51.475 | X | X | DUPLA | Pista 6 - Sul | Pista 6 - Sul | 51.475 | 51.475 | X | X | DUPLA | Pista 6 - Sul
| Restauração do Pavimento Rígido - PP01 - KM 143+985 | GO | 143.985 | 143.985 | Pista 7 AVI - Norte | Ipameri | Pista 7 AVI - Norte | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | Pista 7 AVI - Norte | Pista 7 AVI - Norte | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | Pista 7 AVI - Norte | Pista 7 AVI - Norte | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | Pista 7 AVI - Norte | Pista 7 AVI - Norte | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | Pista 7 AVI - Norte | Pista 7 AVI - Norte | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | Pista 7 AVI - Norte
| Microfresagem | MG | 77.3 | 104.66 | N/S | Uberlândia/ Uberaba | S | 104 | 106 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 111 | 114 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 121 | 123 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 124.7 | 126.7 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 128 | 130 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 131.82 | 134.84 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de TSD | MG | 82.3 | 90.3 | N | Uberlândia | N | 85 | 82 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 85 | 82 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 82 | 79 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 82 | 79 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 109 | 112 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 109 | 112 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 79 | 77 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 77+300 - Pista Sul | MG | 77.3 | 77.3 | S | Uberlândia | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 82+700 - Pista Sul - Pte Rio Uberabinha | MG | 82.7 | 82.7 | S | Uberlândia | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA |  | S | 82.7 | 82.7 | X |  | DUPLA | [8 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171.9 | 171.9 | N | Uberaba | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Sul | MG | 171.9 | 171.9 | S | Uberaba | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA |  | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Norte - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | N | Uberaba | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | S | Uberaba | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km182+300 - Pista Sul | MG | 182.3 | 182.3 | S | Uberaba | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço - OAE km 182+300 - Pista Nortel | MG | 182.3 | 182.3 | N | Uberaba | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 156+400 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Laranjeiras | MG | 156.4 | 156.4 | N | Uberaba | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 314+075 - Pista Norte - Ponte Wagner Stelita Campo | GO | 314.075 | 314.075 | N | Cumari | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 310+900 - Pista Norte - Ponte Córrego Marimbondo | GO | 310.9 | 310.9 | N | Cumari | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 126.8 | 126.8 | S | Uberaba | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.2 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.35 | 128.35 | N | Uberaba | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 131.2 | 131.2 | N | Uberaba | N | 131.2 | 131.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 131.2 | 131.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 131.2 | 131.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 131.2 | 131.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 131.2 | 131.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 131.2 | 131.2 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00