## Prog.Semanal 30-05-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 30/05/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MAIO/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-05-31 | [6 empty] | 2022-06-01 | [6 empty] | 2022-06-02 | [6 empty] | 2022-06-03 | [6 empty] | 2022-06-04 | [6 empty] | 2022-06-05 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
| Fresagem Funcional | MG | 114.18 | 207 | N/S | Uberaba/ Delta | Norte | 188 | 189 | x |  | Dupla | 2 | Norte | 206 | 207 | x |  | Dupla | 2 | Sul | 114.18 | 116 | x |  | Dupla | 2 | Norte | 200 | 199 | x |  | Dupla | 2 | Sul | 164 | 165 | x |  | Dupla | 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 184.7 | 186 | S | Uberaba | Sul | 184.7 | 186 | x |  | Dupla | 2 | [42 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 221.53 | 227 | N/S | Campo Alegre | [7 empty] | Sul | 221.53 | 223 | x |  | Dupla | 2 | Norte | 225.34 | 227 | x |  | Dupla | 2 | Norte | 225.6 | 227 | x |  | Dupla | 2 | Norte | 225.6 | 227 | x |  | Dupla | 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 175 |  |  |  | Sul | 175 | 178 | x |  | Dupla | 2 | Sul | 175 | 178 | x |  | Dupla | 2 | Sul | 175 | 178 | x |  |  | 2 | Sul | 175 | 178 | x |  | Dupla | 2 | Sul | 175 | 178 | x |  | Dupla | 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Restauração do Pavimento Rígido - PP05 - KM 104+900 | MG | 104.9 | 104.9 | Pista Mista - Sul | Uberaba | [7 empty] | Pista Mista - Sul | 104.9 | 104.9 | X | X | DUPLA | Pista Mista - Sul | Pista Mista - Sul | 104.9 | 104.9 | X | X | DUPLA | Pista Mista - Sul | Pista Mista - Sul | 104.9 | 104.9 | X | X | DUPLA | Pista Mista - Sul | Pista Mista - Sul | 104.9 | 104.9 | X | X | DUPLA | Pista Mista - Sul | Pista Mista - Sul | 104.9 | 104.9 | X | X | DUPLA | Pista Mista - Sul | Pista Mista - Sul | 104.9 | 104.9 | X | X | DUPLA | Pista Mista - Sul
| Restauração do Pavimento Rígido - PP01 - KM 143+985 | GO | 143.985 | 143.985 | Pista AVI - SUL | Ipameri | [21 empty] | Pista AVI - Sul | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | Pista AVI - Sul | Pista AVI - Sul | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | Pista AVI - Sul | Pista AVI - Sul | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | Pista AVI - Sul | Pista AVI - Sul | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | Pista AVI - Sul
| Microfresagem | MG | 94.5 | 149.5 | N | Uberlândia/ Uberaba | N | 145.5 | 146.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 147.5 | 148.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 INTERCALADA | N | 148.5 | 149.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 126.5 | 127.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 95.5 | 96.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 94.5 | 95.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de TSD | MG | 94.5 | 149.5 | N | Uberlândia/ Uberaba | N | 145.5 | 146.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 147.5 | 148.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 INTERCALADA | N | 148.5 | 149.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 126.5 | 127.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 95.5 | 96.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 94.5 | 95.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 77+300 - Pista Sul | MG | 77.3 | 77.3 | S | Uberlândia | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 82+700 - Pista Sul - Pte Rio Uberabinha | MG | 82.7 | 82.7 | S | Uberlândia | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171.9 | 171.9 | N | Uberaba | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Transversal | MG | 171.9 | 171.9 | S | Uberaba | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Norte - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | N | Uberaba | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | S | Uberaba | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km182+300 - Pista Sul | MG | 182.3 | 182.3 | S | Uberaba | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço - OAE km 182+300 - Pista Nortel | MG | 182.3 | 182.3 | N | Uberaba | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 156+400 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Laranjeiras | MG | 156.4 | 156.4 | N | Uberaba | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 314+075 - Pista Norte - Ponte Wagner Stelita Campo | GO | 314.075 | 314.075 | N | Cumari | N | 314.075 | 314.075 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 314.075 | 314.075 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 314.075 | 314.075 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 314.075 | 314.075 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 314.075 | 314.075 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 314.075 | 314.075 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 310+900 - Pista Norte - Ponte Córrego Marimbondo | GO | 310.9 | 310.9 | N | Cumari | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | N | 310.9 | 310.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 126.8 | 126.8 | S | Uberaba | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.2 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.35 | 128.35 | N | Uberaba | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00