## Prog.Semanal 16-05-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 16/05/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MAIO/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-17 | [6 empty] | 2022-05-18 | [6 empty] | 2022-05-19 | [6 empty] | 2022-05-20 | [6 empty] | 2022-05-21 | [6 empty] | 2022-05-22 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
| Fresagem Funcional | GO | 306 | 247.5 | N/S | Cumari/ Catalão | S | 305 | 306 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 247.5 | 248.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 260.5 | 261.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 256 | 255 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 249 | 248 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 307 | 308 | S | Cumari | S | 307 | 308 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [42 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 174 | 200 | N/S | Uberaba/ Delta | S | 174 | 175 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 174 | 175 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 194 | 193 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 192 | 193 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 200 | 199 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 65 | 50 | S | Uberlândia/ Araguari | S | 64 | 65 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 64 | 65 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 50 | 51 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 50 | 51 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 50 | 51 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 148 | 146 | N | Uberaba | N | 148 | 146 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 148 | 146 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 148 | 146 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 148 | 146 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 148 | 146 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 141 | 139 | N | Uberaba | N | 141 | 139 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 141 | 139 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 141 | 139 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 141 | 139 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 141 | 139 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 106 | 108 | S | Uberaba | [7 empty] | S | 106 | 108 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 106 | 108 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 106 | 108 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 106 | 108 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Microfresagem | MG | 173.5 | 206.5 | N/S | Uberaba/ Delta | N | 173.5 | 174.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 197.5 | 198.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 205.5 | 206.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 178.3 | 178.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 175.5 | 176.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de TSD | MG | 173.5 | 206.5 | N/S | Uberaba/ Delta | N | 173.5 | 174.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 197.5 | 198.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 205.5 | 206.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 178.3 | 178.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 175.5 | 176.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Microfresagem | GO | 280.5 | 281.5 | N | Catalão | [35 empty] | N | 280.5 | 281.5 | X |  | SIMPLES | FAIXA 1 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de TSD | GO | 280.5 | 281.5 | N | Catalão | [35 empty] | N | 280.5 | 281.5 | X |  | SIMPLES | FAIXA 1 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 77+300 - Pista Sul | MG | 77.3 | 77.3 | S | Uberlândia | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 82+700 - Pista Sul - Pte Rio Uberabinha | MG | 82.7 | 82.7 | S | Uberlândia | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171.9 | 171.9 | N | Uberaba | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Transversal | MG | 171.9 | 171.9 | S | Uberaba | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Norte - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | N | Uberaba | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | S | Uberaba | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km182+300 - Pista Sul | MG | 182.3 | 182.3 | S | Uberaba | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço - OAE km 182+300 - Pista Nortel | MG | 182.3 | 182.3 | N | Uberaba | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO PISTA SUL
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 1 PISTA SUL
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 156+400 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Laranjeiras | MG | 156.4 | 156.4 | N | Uberaba | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
3.1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | GO | 232.8 | 232.8 | N | Campo Alegre | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 126.8 | 126.8 | S | Uberaba | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 131.6 | 131.6 | S | Uberaba | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | - | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | - | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | - | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | - | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | - | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.2 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.35 | 128.35 | N | Uberaba | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.35 | 128.35 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00