## Prog.Semanal 14-03-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 14/03/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MARÇO/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-15 | [6 empty] | 2022-03-16 | [6 empty] | 2022-03-17 | [6 empty] | 2022-03-18 | [6 empty] | 2022-03-19 | [6 empty] | 2022-03-20 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
| Fresagem Funcional | MG | 19.7 | 20.7 | S | Araguari | S | 19.7 | 20.7 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [42 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 232.9 | 311 | N/S | Campo Alegre/ Catalão/ Cumari | [7 empty] | N | 302 | 304 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 310.08 | 311 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 232.9 | 234 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 293.48 | 295 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 147 | 206 | N | Uberaba/ Delta | N | 173.15 | 174 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 205 | 206 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 168 | 169 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 147 | 148 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 153 | 154 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 89.5 | 92 | N | Uberlândia | N | 89.5 | 92 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 89.5 | 92 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 89.5 | 92 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 89.5 | 92 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 89.5 | 92 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Aplicação de GAP | MG | 48 | 58 | N/S | Araguari/ Uberlândia | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | MG | 48 | 58 | N/S | Araguari/ Uberlândia | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 48 | 58 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Dreno Transversal | MG | 0 | 17 | N/S | Araguari | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Dreno Longitudinal | MG | 0 | 17 | N/S | Araguari | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | GO | 307 | 295 | N | Catalão/ Cumari | N | 307 | 295 | X |  | Simples | PARE E SIGA | N | 307 | 295 | X |  | Simples | PARE E SIGA | N | 307 | 295 | X |  | Simples | PARE E SIGA | N | 307 | 295 | X |  | Simples | PARE E SIGA | N | 307 | 295 | X |  | Simples | PARE E SIGA | N | 307 | 295 | X |  | Simples | PARE E SIGA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | GO | 286 | 277 | - | Catalão | - | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | - | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | - | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | - | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | - | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | - | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 240 | 235 | N | Catalão | S | 162 | 165 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 228 | 240 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 228 | 240 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | S | 240 | 245 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | NORTE | 265 | 265 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+950 - Pista Norte - Pte Rio Paineiras | GO | 164+950 | 164+950 | N | Cristalina | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164+950 | 164+950 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 82+700 - Pista Sul - Pte Rio Uberabinha | MG | 82+700 | 82+700 | S | Uberlândia | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82+700 | 82+700 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço - OAE km 169+900 - Transversal | MG | 169+900 | 169+900 | T | Uberaba | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169+900 | 169+900 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171+900 | 171+900 | N | Uberaba | N | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | N | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | N | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | N | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | N | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | N | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Transversal | MG | 171+900 | 171+900 | S | Uberaba | S | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | S | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | S | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | S | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | S | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | S | 171+900 | 171+900 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Norte - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169+100 | 169+100 | N | Uberaba | N | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | N | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | N | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | N | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | N | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | N | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169+100 | 169+100 | S | Uberaba | S | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | S | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | S | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | S | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | S | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | S | 169+100 | 169+100 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km182+300 - Pista Sul | MG | 182+300 | 182+300 | S | Uberaba | S | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | S | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | S | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | S | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | S | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | S | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço - OAE km182+300 - Pista Nortel | MG | 182+300 | 182+300 | N | Uberaba | N | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | N | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | N | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | N | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | N | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | N | 182+300 | 182+300 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO | Canal de Cristalina | MG | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 10+600 | 10+600 | N | Araguari | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 10+600 | 10+600 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | GO | 232.8 | 232.8 | N | Campo Alegre | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 126+800 | 126+800 | S | Uberaba | [14 empty] | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | - | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | - | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | - | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 164+200 | 164+200 | S | Uberaba | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 126+800 | 126+800 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00