## Prog.Semanal 21-03-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 21/03/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MARÇO/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-22 | [6 empty] | 2022-03-23 | [6 empty] | 2022-03-24 | [6 empty] | 2022-03-25 | [6 empty] | 2022-03-26 | [6 empty] | 2022-03-27 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
| Fresagem Funcional | GO | 217.45 | 127.6 | N/S | Ipameri/ Campo Alegre | S | 217.45 | 217.45 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 127.6 | 127.6 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 148 | 147 | X |  | DUPLA | FAIXA2 | N | 217 | 216 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [21 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 127.3 | 127.3 | N | Ipameri | [7 empty] | N | 127.3 | 127.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [35 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 111.2 | 183,900 | N/S | Uberaba | N | 127.4 | 127.4 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 111.2 | 111.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 112.8 | 112.8 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 183.9 | 183.9 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 93 | 92.9 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 113.42 | 191.2 | S | Uberaba | [14 empty] | S | 113.42 | 113.42 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | S | 191.2 | 191.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 88 | 136 | N | Uberlândia/ Uberaba | N | 88 | 91 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 88 | 91 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 88 | 91 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 134 | 136 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 134 | 136 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Dreno Transversal | MG | 0 | 17 | N/S | Araguari | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Dreno Longitudinal | MG | 0 | 17 | N/S | Araguari | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N/S | 0 | 17 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem e Recomposição do Pavimento | GO | 286 | 277 | - | Catalão | S | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | S | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | S | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | S | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | S | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | S | 286 | 277 | X |  | Simples | PARE E SIGA | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+950 - Pista Norte - Pte Rio Paineiras | GO | 164.95 | 164.95 | N | Cristalina | N | 164.95 | 164.95 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164.95 | 164.95 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164.95 | 164.95 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164.95 | 164.95 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164.95 | 164.95 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 164.95 | 164.95 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 82+700 - Pista Sul - Pte Rio Uberabinha | MG | 82.7 | 82.7 | S | Uberlândia | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 82.7 | 82.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço - OAE km 169+900 - Transversal | MG | 169.9 | 169.9 | T | Uberaba | T | 169.9 | 169.9 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169.9 | 169.9 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169.9 | 169.9 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169.9 | 169.9 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169.9 | 169.9 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 169.9 | 169.9 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171.9 | 171.9 | N | Uberaba | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | N | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Transversal | MG | 171.9 | 171.9 | S | Uberaba | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | S | 171.9 | 171.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Norte - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | N | Uberaba | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | N | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | S | Uberaba | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço e Alargamento - OAE km182+300 - Pista Sul | MG | 182.3 | 182.3 | S | Uberaba | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Reforço - OAE km182+300 - Pista Nortel | MG | 182.3 | 182.3 | N | Uberaba | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | N | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | GO | 232.8 | 232.8 | N | Campo Alegre | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | N | 232.8 | 232.8 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 126.8 | 126.8 | S | Uberaba | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | S | 126.8 | 126.8 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 164.2 | 164.2 | S | Uberaba | S | 164.2 | 164.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 164.2 | 164.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 164.2 | 164.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 164.2 | 164.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 164.2 | 164.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 164.2 | 164.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00