## CHECK-LIST (hidden)
REGISTRO DE QUALIDADE
CHECK LIST DE ENTREGA DE OBRAS Passarela de Pedestres
OBRA: | [6 empty] | DESCRIÇÃO:
RODOVIA: BR-101/SC | [6 empty] | KM:
PROJETO DE REFERENCIA:
DATA DE ENTREGA : |  |  | DATA DE CONCLUSÃO : |  |  |  | DATA DE INSPEÇÃO :
Item | Estrutura |  |  | Evidência | Status |  |  | Observação
[5 empty] | C | NC | NA
1 | Infraestrutura
C
C
C
2 | Mesoestrutura
2.1 | Pilar |  |  |  | C
2.2 | Viga travessa | [5 empty] | NA
3 | Superestrutura
3.1 | Viga longarina |  |  |  | C
3.2 | Viga transversina | [5 empty] | NA
3.3 | Pré-laje |  |  |  | C
3.4 | Laje tabuleiro |  |  |  | C
3.4.1 | Desempenho estrutural |  |  |  | C
3.4.2 | Funcionabilidade |  |  |  | C
3.4.3 | Durabilidade |  |  |  | C
3.5 | Laje de aproximação | [5 empty] | NA
3.6 | New jersey |  |  |  | C
4 | Outros
4.1 | Gradil Metálico |  |  |  | C
4.2 | Proteção Talude | [5 empty] | NA
4.3 | Junta Jeene |  |  |  | C
4.4 | Protensão Vigas Longarinas |  |  |  | C
4.5 | Mastique | [5 empty] | NA
4.6 | Defensa metálica | [5 empty] | NA
4.7 | Sinalização horizontal |  |  |  | C
4.8 | Sinalização vertical |  |  |  | C
5 | Terraplenagem
5.1 | Liberação de camada de aterro | [5 empty] | NA
6 | Pavimentação
6.1 | Liberação de Camada de Sub-base (macadame) | [5 empty] | NA
6.2 | Liberação de Camadas de Base (BGS) | [5 empty] | NA
6.3 | Liberação de camadas de CAUQ | [5 empty] | NA
6.3.1 | Flechas nas trilhas de roda |  |  | - |  |  | NA
6.3.2 | Percentual de área trincada |  |  | - |  |  | NA
6.3.3 | Irregularidade longitudinal |  |  | - |  |  | NA
6.3.4 | Deflexão Característica |  |  | - |  |  | NA
7 | Outros
7.1 | Acessibilidade |  |  | - | C
7.2 | Altura livre sob estrutura |  |  | - | C
7.3 | Largura da estrutura |  |  | - | C
ESTA OAE FOI EXECUTADA SEGUINDO TODAS AS DIRETRIZES NORMATIVAS E PROJETOS. TODO SEU CONTROLE TECNOLÓGICO E DE QUALIDADE ESTÃO COMPROVADOS NOS ARQUIVOS DO DATABOOK.
APROVAÇÃO FINAL
ALS |  |  | IMTRAFF |  |  | ANTT
( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO |  |  | ( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO |  |  | ( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO
NOME / ASSINATURA |  |  | NOME / ASSINATURA |  |  | NOME / ASSINATURA
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PS: Passagem Superior

## Checklist
CHECKLIST DE ENTREGA DE OBRA
EDITAL DE CONCESSÃO: | nº 069/96 |  |  |  | OBJETO DO CONTRATO: | BR-116/RS, entre Camaquã (km 400,500) à Jaguarão (km 661) e BR-392/RS, km 0 (Rio Grande) ao km 199,700 (Santana da Boa Vista)
OBRA EXTRA PER: | Projeto de Manutenção da Obra de Arte Especial (OAE) sobre o Arroio Passo das Carretas, localizada no km 176+671 da BR-392/RS. |  |  |  | ANO: | 27
DATA DO RELATÓRIO : | 2025-01-08 |  |  |  | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: | 2022-12-13
TIPO DE OBRA
| Vias Marginais |  | OAE |  | Acessos |  |  |  |  | Interseções
Item | Paramêtros Técnicos |  | Norma/PER | Projeto | Executado | Status |  |  | Observação
[6 empty] | C | NC | NA
1 | Especificações
1.1 | Drenagem
1.1.1 | Prolongamento de Buzinotes |  | - | NORMA DNIT 086/2006 – ES , NBR 7188:2013 | NORMA DNIT 086/2006 – ES , NBR 7188:2013 | x
1.2 | Estrutura da OAE
1.2.1 | Aparelhos de Apoio de Elastômero |  | - | NBR 19783:2015 | NBR 19783:2015 | x
2 | Materiais
2.1 | Revestimento
2.1.1 | Aderência ao Substrato |  | - | ABNT NBR 13528:2010 | ABNT NBR 13528:2010 | x
2.2 | Concreto
2.2.2 | Resistência à compressão: |  | - | ABNT NBR 5739:2018 | ABNT NBR 5739:2018 | x |  |  | Resistência igual ou superior a 35 Mpa
2.2.3 | Homogeneidade do concreto: |  | - | ABNT NBR 8802:2013 | ABNT NBR 8802:2013 | x
2.3 | Argamassa
2.3.3 | Resistência à compressão: |  | - | ABNT NBR 5739:2018 | ABNT NBR 5739:2018 | x
2.3.4 | Aderência ao Substrato |  | - | ABNT NBR 13528:2010 | ABNT NBR 13528:2010 | x
ESTA OBRA FOI EXECUTADA SEGUINDO TODAS AS DIRETRIZES NORMATIVAS E DE PROJETOS.
OBSERVAÇÕES:
O projeto em questão foi aprovado pela ANTT seguindo o seu rito habitual conforme portaria nº 028/2019, este consistia apenas na recuperação da estrutura, e não de sua adequação integral à norma, logo, não houve substanciais alterações na estrutura.
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PER: Plano de Exploração da Rodovia

## Relatório Fotográfico
CHECKLIST DE ENTREGA DE OBRA
EDITAL DE CONCESSÃO: | nº 069/96 |  |  | OBJETO DO CONTRATO: | BR-116/RS, entre Camaquã (km 400,500) à Jaguarão (km 661) e BR-392/RS, km 0 (Rio Grande) ao km 199,700 (Santana da Boa Vista)
OBRA PER: | Projeto de Manutenção da Obra de Arte Especial (OAE) sobre o Arroio Passo das Carretas, localizada no km 176+671 da BR-392/RS. |  |  | ANO: | 27
DATA DO RELATÓRIO : | 2025-01-08 |  |  | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: | 2022-12-13
TIPO DE OBRA
| Vias Marginais |  | OAE |  |  | Acessos |  | Interseções
1. Serviços Preliminares
1.1 | Serviços Preliminares
Montagem de andaime |  | Limpeza de acesso aos taludes
2. Sistemas de Drenagem
2.1 | Drenagem
Substituição de Buzinotes |  | Substituição das juntas de dilatação
3. Outros
3.1 | Tratamento de concreto
Demolição para tratamento de concreto |  | Tratamento de fissuras em geral |  | Substituição de aparelhos de apoio |  |  | Estucamento da OAE
OBSERVAÇÕES:
O projeto em questão foi aprovado pela ANTT seguindo o seu rito habitual conforme portaria nº 028/2019, este consistia apenas na recuperação da estrutura, e não de sua adequação integral à norma, logo, não houve substanciais alterações na estrutura.
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PER: Plano de Exploração da Rodovia