## CHECK-LIST (hidden)
REGISTRO DE QUALIDADE
CHECK LIST DE ENTREGA DE OBRAS Passarela de Pedestres
OBRA: | [6 empty] | DESCRIÇÃO:
RODOVIA: BR-101/SC | [6 empty] | KM:
PROJETO DE REFERENCIA:
DATA DE ENTREGA : |  |  | DATA DE CONCLUSÃO : |  |  |  | DATA DE INSPEÇÃO :
Item | Estrutura |  |  | Evidência | Status |  |  | Observação
[5 empty] | C | NC | NA
1 | Infraestrutura
C
C
C
2 | Mesoestrutura
2.1 | Pilar |  |  |  | C
2.2 | Viga travessa | [5 empty] | NA
3 | Superestrutura
3.1 | Viga longarina |  |  |  | C
3.2 | Viga transversina | [5 empty] | NA
3.3 | Pré-laje |  |  |  | C
3.4 | Laje tabuleiro |  |  |  | C
3.4.1 | Desempenho estrutural |  |  |  | C
3.4.2 | Funcionabilidade |  |  |  | C
3.4.3 | Durabilidade |  |  |  | C
3.5 | Laje de aproximação | [5 empty] | NA
3.6 | New jersey |  |  |  | C
4 | Outros
4.1 | Gradil Metálico |  |  |  | C
4.2 | Proteção Talude | [5 empty] | NA
4.3 | Junta Jeene |  |  |  | C
4.4 | Protensão Vigas Longarinas |  |  |  | C
4.5 | Mastique | [5 empty] | NA
4.6 | Defensa metálica | [5 empty] | NA
4.7 | Sinalização horizontal |  |  |  | C
4.8 | Sinalização vertical |  |  |  | C
5 | Terraplenagem
5.1 | Liberação de camada de aterro | [5 empty] | NA
6 | Pavimentação
6.1 | Liberação de Camada de Sub-base (macadame) | [5 empty] | NA
6.2 | Liberação de Camadas de Base (BGS) | [5 empty] | NA
6.3 | Liberação de camadas de CAUQ | [5 empty] | NA
6.3.1 | Flechas nas trilhas de roda |  |  | - |  |  | NA
6.3.2 | Percentual de área trincada |  |  | - |  |  | NA
6.3.3 | Irregularidade longitudinal |  |  | - |  |  | NA
6.3.4 | Deflexão Característica |  |  | - |  |  | NA
7 | Outros
7.1 | Acessibilidade |  |  | - | C
7.2 | Altura livre sob estrutura |  |  | - | C
7.3 | Largura da estrutura |  |  | - | C
ESTA OAE FOI EXECUTADA SEGUINDO TODAS AS DIRETRIZES NORMATIVAS E PROJETOS. TODO SEU CONTROLE TECNOLÓGICO E DE QUALIDADE ESTÃO COMPROVADOS NOS ARQUIVOS DO DATABOOK.
APROVAÇÃO FINAL
ALS |  |  | IMTRAFF |  |  | ANTT
( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO |  |  | ( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO |  |  | ( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO
NOME / ASSINATURA |  |  | NOME / ASSINATURA |  |  | NOME / ASSINATURA
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PS: Passagem Superior

## Checklist
EDITAL DE CONCESSÃO: | nº 069/96 |  |  | OBJETO DO CONTRATO: | BR-116/RS, entre Camaquã (km 400,500) à Jaguarão (km 661) e BR-392/RS, km 0 (Rio Grande) ao km 199,700 (Santana da Boa Vista)
OBRA EXTRA PER: | Projeto de Alargamento da Pista sob o Viaduto do Cassino |  |  | ANO: | 27
DATA DO RELATÓRIO : | 2025-05-09 |  |  | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: | 2023-12-20
TIPO DE OBRA
| Vias Marginais | OAE |  | Ampliação |  |  |  |  | Interseções
Item | Paramêtros Técnicos | Norma/PER | Projeto | Executado | Status |  |  | Observação
[5 empty] | C | NC | NA
1 | Pavimentação
1.1 | Pavimento
1.1.1 | Pintura de Ligração | - | Publicação IPR - 719, 2006 - Manual de Pavimentação | DNIT 145/2012-ES | x
1.1.2 | Recapeamento com Binder | - | Publicação IPR - 719, 2006 - Manual de Pavimentação | DNIT 031/2024 – ES | x
1.1.3 | Recapeamento com PMF |  | Publicação IPR - 719, 2006 - Manual de Pavimentação | DNIT 153/2010-ES | x
1.1.4 | Recapeamento com CAUQ |  | Publicação IPR - 719, 2006 - Manual de Pavimentação | DNIT 031/2024 – ES | x
1.1.5 | Recapeamento com PMQ | - | Publicação IPR - 719, 2006 - Manual de Pavimentação | DNIT 153/2010-ES | x
2 | Drenagem
2.1 | Drenagem
2.1.1 | Bueiros de greide - Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio | - | NBR-8890/03 | NBR-8890/03 | x
2.1.2 | Sarjetas, Valeta, Canaleta | - | DNIT 018/2006-ES | DNIT 018/2006-ES | x
2.1.3 | Guia, Muro de Ala, Tubo de concreto | - | DNIT 020/2006-ES | DNIT 020/2006-ES | x
2.1.4 | Dissipador | - | DNIT 022/2006-ES | DNIT 022/2006-ES | x
2.1.5 | Boca de lobo simples | - | DNIT 030/2004-ES | DNIT 030/2004-ES | x
3 | Geotecnia
3.1 | Terrapleno
3.1.1 | Tirantes Ancorados no Terreno | - | NBR 5629 | NBR 5629 | x
3.1.2 | Concreto Projetado | - | DER/SP ET-DE-C00-012 | DER/SP ET-DE-C00-012 | x
3.1.3 | Mantas Geotêxteis em Dispositivos de Drenagem | - | ET-DE-H00-013 | ET-DE-H00-013 | x
3.1.4 | Dreno sub-horizontal Profundo | - | ET-DE-G00-027 | ET-DE-G00-027 | x
4 | Sinalização
4.1 | Elementos de Proteção e Segurança
4.1.1 | Barreiras New Jersey |  | NBR 15486/2016 | NBR 15486/2016 | x
ESTA OBRA FOI EXECUTADA SEGUINDO TODAS AS DIRETRIZES NORMATIVAS E DE PROJETOS.
OBSERVAÇÕES:
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PER: Plano de Exploração da Rodovia

## Relatório Fotográfico
CHECKLIST DE ENTREGA DE OBRA
EDITAL DE CONCESSÃO: | nº 069/96 |  |  | OBJETO DO CONTRATO: | BR-116/RS, entre Camaquã (km 400,500) à Jaguarão (km 661) e BR-392/RS, km 0 (Rio Grande) ao km 199,700 (Santana da Boa Vista)
OBRA PER: | Projeto de Alargamento da Pista sob o Viaduto do Cassino |  |  | ANO: | 27
DATA DO RELATÓRIO : | 2025-05-09 |  |  | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: | 2023-12-20
TIPO DE OBRA
| Vias Marginais |  | OAE |  |  | Ampliação |  | Interseções
1. Serviços Preliminares
1.1 | Movimentação de terra
Limpeza e decapagem |  | Regularização do subleito |  | Escavação e regularização do subleito |  |  | Terraplanagem e regularização do subleito
Reforço de subleito em rachão |  | Reforço de subleito em rachão |  | Reforço de subleito em rachão |  |  | Reforço de subleito em rachão
2. Pavimentação
2.1 | xx
Execução de base |  | Execução de base |  | Execução de base |  |  | Execução de base
Alargamento de pista |  | Alargamento de pista |  | Alargamento de pista |  |  | Alargamento de pista
Alargamento de pista |  | Alargamento de pista |  | Alargamento de pista |  |  | Alargamento de pista
3. Drenagem
1.2 | Drenagem
Implantação de meio-fio
5. Acabamentos
5.1 | Enleuvamento
instalação de formas e ferragem |  | instalação de formas e ferragem |  | Forma e Concretagem dos Pilares |  |  | Desforma dos pilares e início do processo de instalação de alvenaria
5.2 | Calçada
Gabarito e construção de calçada |  | Gabarito e construção de calçada |  | Gabarito e construção de calçada |  |  | Gabarito e construção de calçada
5.3 | Barreira New Jersey
3. Terraplenos
3.1 | Muro de contenção
Injeção de concreto projetado |  | Injeção de concreto projetado |  | Injeção de concreto projetado |  |  | Muro atirantado
OBSERVAÇÕES:
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PER: Plano de Exploração da Rodovia