## CHECK-LIST (hidden)
REGISTRO DE QUALIDADE
CHECK LIST DE ENTREGA DE OBRAS Passarela de Pedestres
OBRA: | [6 empty] | DESCRIÇÃO:
RODOVIA: BR-101/SC | [6 empty] | KM:
PROJETO DE REFERENCIA:
DATA DE ENTREGA : |  |  | DATA DE CONCLUSÃO : |  |  |  | DATA DE INSPEÇÃO :
Item | Estrutura |  |  | Evidência | Status |  |  | Observação
[5 empty] | C | NC | NA
1 | Infraestrutura
C
C
C
2 | Mesoestrutura
2.1 | Pilar |  |  |  | C
2.2 | Viga travessa | [5 empty] | NA
3 | Superestrutura
3.1 | Viga longarina |  |  |  | C
3.2 | Viga transversina | [5 empty] | NA
3.3 | Pré-laje |  |  |  | C
3.4 | Laje tabuleiro |  |  |  | C
3.4.1 | Desempenho estrutural |  |  |  | C
3.4.2 | Funcionabilidade |  |  |  | C
3.4.3 | Durabilidade |  |  |  | C
3.5 | Laje de aproximação | [5 empty] | NA
3.6 | New jersey |  |  |  | C
4 | Outros
4.1 | Gradil Metálico |  |  |  | C
4.2 | Proteção Talude | [5 empty] | NA
4.3 | Junta Jeene |  |  |  | C
4.4 | Protensão Vigas Longarinas |  |  |  | C
4.5 | Mastique | [5 empty] | NA
4.6 | Defensa metálica | [5 empty] | NA
4.7 | Sinalização horizontal |  |  |  | C
4.8 | Sinalização vertical |  |  |  | C
5 | Terraplenagem
5.1 | Liberação de camada de aterro | [5 empty] | NA
6 | Pavimentação
6.1 | Liberação de Camada de Sub-base (macadame) | [5 empty] | NA
6.2 | Liberação de Camadas de Base (BGS) | [5 empty] | NA
6.3 | Liberação de camadas de CAUQ | [5 empty] | NA
6.3.1 | Flechas nas trilhas de roda |  |  | - |  |  | NA
6.3.2 | Percentual de área trincada |  |  | - |  |  | NA
6.3.3 | Irregularidade longitudinal |  |  | - |  |  | NA
6.3.4 | Deflexão Característica |  |  | - |  |  | NA
7 | Outros
7.1 | Acessibilidade |  |  | - | C
7.2 | Altura livre sob estrutura |  |  | - | C
7.3 | Largura da estrutura |  |  | - | C
ESTA OAE FOI EXECUTADA SEGUINDO TODAS AS DIRETRIZES NORMATIVAS E PROJETOS. TODO SEU CONTROLE TECNOLÓGICO E DE QUALIDADE ESTÃO COMPROVADOS NOS ARQUIVOS DO DATABOOK.
APROVAÇÃO FINAL
ALS |  |  | IMTRAFF |  |  | ANTT
( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO |  |  | ( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO |  |  | ( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO
NOME / ASSINATURA |  |  | NOME / ASSINATURA |  |  | NOME / ASSINATURA
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PS: Passagem Superior

## Checklist
EDITAL DE CONCESSÃO: | nº 069/96 |  |  | OBJETO DO CONTRATO: | BR-116/RS, entre Camaquã (km 400,500) à Jaguarão (km 661) e BR-392/RS, km 0 (Rio Grande) ao km 199,700 (Santana da Boa Vista)
OBRA EXTRA PER: | Projeto de Construção das Novas Bases Operacionais - BR-392/RS, km 607+000 - Arroio Grande |  |  | ANO: | 27
DATA DO RELATÓRIO : | 2025-04-30 |  |  | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: | 2017-12-27
TIPO DE OBRA
| Vias Marginais | OAE |  | Pavimento |  |  |  |  | Interseções
Item | Paramêtros Técnicos | Norma/PER | Projeto | Executado | Status |  |  | Observação
[5 empty] | C | NC | NA
1 | Estrutural
1.1 | Fundação, Infraestrutura e Supraestrutura
1.1.1 | Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; | - | NBR-6118/2014 | NBR-6118/2014 | x
1.1.1 | Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; | - | NBR-6120/1980 V.C.2000 | NBR-6120/1980 V.C.2000 | x
1.1.1 | Projeto e execução de fundações; | - | NBR-6122/2010 | NBR-6122/2010 | x
1.2 | Aterro
1.2.1 | Solo - Ensaio de compactação | - | NBR-7182/1986 | NBR-7182/1986 | x
1.3 | Sapata Corrida
1.3.1 | Projeto e execução de fundações; | - | NBR-6122/2010 | NBR-6122/2010 | x
1.3.2 | Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; | - | NBR-6118/2014 | NBR-6118/2014 | x
1.4 | Estrutura Metálica
1.4.1 | Norma brasileira para projeto e execução de estruturas metálicas |  | NBR-8800/2008 | NBR-8800/2008 | x
2 | Projeto Elétrico de Baixa Tensão
2.1 | Instalações elétricas
2.1.1 | Instalações Elétricas em baixas tensões; | - | NBR-5410/2004 | NBR-5410/2004 | x
2.1.2 | Fios de cobre, seção circular, para fins elétricos; | - | NBR-5111/1997 | NBR-5111/1997 | x
2.1.3 | Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares; | - | NBR-5114/1998 | NBR-5114/1998 | x
2.1.4 | Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares; | - | NBR-NM-60898/2004 | NBR-NM-60898/2004 | x
2.1.5 | Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão | - | NBR-60947-2/2014 | NBR-60947-2/2014 | x
2.1.6 | Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1: Interior; | - | NBR-8995-1/2012 | NBR-8995-1/2012 | x
2.1.7 | Eletrodutos de PVC rígido; | - | NBR-6150/1980 | NBR-6150/1980 | x
2.1.8 | Instalações Elétricas em locais de Afluência de Público; | - | NBR-13570/1996 | NBR-13570/1996 | x
2.1.9 | Plugues e tomadas para uso doméstico Padronização; | - | NBR-14136/1998 | NBR-14136/1998 | x
2.1.10 | Lâmpada Fluorescente com reator integrado – Requisitos de Segurança; | - | NBR-14538/2000 | NBR-14538/2000 | x
2.1.11 | Rosca para tubos onde a vedação é feita pela rosca — Designação, dimensões e tolerâncias | - | NBR-6414/2000 | NBR-6414/2000 | x
2.1.12 | Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas | - | NBR-5419/2015 | NBR-5419/2015 | x
2.2 | Quadro AT1
2.2.1 | Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores — Especificação | - | ABNT NBR 14433, ABNT NBR 14705, ISO 8877, ANSI/EIA/TIA-568-C.0, ANSI/EIA/TIA-568-C.1 e ANSI/EIA/TIA-568-C.3; | ABNT NBR 14433, ABNT NBR 14705, ISO 8877, ANSI/EIA/TIA-568-C.0, ANSI/EIA/TIA-568-C.1 e ANSI/EIA/TIA-568-C.3; | x
2.3 | Cabeamentos
2.3.1 | Cabos de telemática de 100 Ω para redes internas estruturadas — Especificação | - | ABNT NBR 14703/2012 e ABNT NBR 14705/2010; | ABNT NBR 14703/2012 e ABNT NBR 14705/2010; | x
2.4 | Sistemas de Telefonia
2.4.1 | Cabo telefônico interno CCI — Especificação | - | ABNT NBR 9886/2005 | ABNT NBR 9886/2005 | x
3 | Projeto hidrosanitários
3.1 | Instalação Predial de Água Fria, Esgotos Sanitário e de Águas Pluviais
3.1.1 | Instalação predial de água fria | - | NBR 5626/1998 | NBR 5626/1998 | x
3.1.2 | Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos | - | NBR 7229/1993 | NBR 7229/1993 | x
3.1.3 | Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; | - | NBR 8160/1999 | NBR 8160/1999 | x
3.1.4 | Projeto de interceptores de esgoto sanitário | - | NBR 12207/1992 | NBR 12207/1992 | x
3.1.5 | Instalações prediais de águas pluviais | - | NBR 10844/1989 | NBR 10844/1989 | x
3.1.6 | Filtros e tubos de revestimentos em PVC para poços tubulares profundos – Especificação; | - | NBR 13604/1996 | NBR 13604/1996 | x
3.1.7 | Filtros e tubos de revestimento em PVC para poços tubulares profundos - Determinação dimensional - Método de ensaio; | - | NBR 13605/1996 | NBR 13605/1996 | x
3.1.8 | Tubos de revestimento em PVC para poços tubulares profundos - Determinação do módulo de elasticidade à flexão - Método de ensaio | - | NBR 13606/1996 | NBR 13606/1996 | x
3.1.9 | Tubos de revestimento em PVC para poços tubulares profundos - Verificação da flexão ao impacto; | - | NBR 13607/1996 | NBR 13607/1996 | x
3.1.10 | Tubos de revestimento em PVC para poços tubulares profundos - Verificação do desempenho da junta roscável - Método de ensaio; | - | NBR 13608/1996 | NBR 13608/1996 | x
3.1.11 | Tubos de revestimento em PVC para poços tubulares profundos - Verificação da resistência à tração das juntas - Método de ensaio. | - | NBR 13609/1996 | NBR 13609/1996 | x
4 | Drenagem
4.1 | Dimensionamento dos dispositivos de drenagem
4.1.1 | Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT de 2006 | - | IPR-724-DNIT/2006 | IPR-724-DNIT/2006 | x
5 | Estudos Topográficos
5.1 | Topografia
5.1.1 | Execução de levantamento topográfico — Procedimento | - | NBR 13133/1994; IPR-726-DNIT/2006 | NBR 13133/1994; IPR-726-DNIT/2006 | x
6 | Dispositivos de Proteção e Segurança
6.1 | Defensas metálicas
6.1.1 | Segurança no tráfego — Dispositivos de contenção viária — Diretrizes de projeto e ensaios de impacto | - | NBR 15486/2016; NBR 6971/2012 | NBR 15486/2016; NBR 6971/2012 | x
7 | Aberturas/Fechamentos
7.1 | Esquadrias de Madeira
7.1.1 | Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos | - | NBR-9050/2015 | NBR-9050/2015 | x
8 | Acabamentos
8.1 | Revestimento cerâmico
8.1.1 | Assentamento de Azulejos – Procedimento; | - | NBR-8214/1983 | NBR-8214/1983 | x
8.1.2 | Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas de Cerâmica – Especificação | - | NBR-14081/2012 | NBR-14081/2012 | x
8.2 | Pinturas
8.2.1 | Execução de Pinturas em Edificações não Industriais | - | NBR-13245/2011 | NBR-13245/2011 | x
8.2.2 | Exame Prévio e Preparação para Ensaios de Amostras de Tintas e Vernizes; | - | NBR-5840/2012 | NBR-5840/2012 | x
8.2.3 | Tintas para Edificações não Industriais – Classificação | - | NBR-11702/2021 | NBR-11702/2021 | x
8.2.4 | Tintas para Especificações não Industriais | - | NBR-12554/1995 | NBR-12554/1995 | x
9 | Iluminação
9.1 | Luminárias, Lâmpadas , Acessórios
9.1.1 | Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1: Interior; | - | NBR-8995-1/2013; NBR-5461/1991; NBR-15129/2012 | NBR-8995-1/2013; NBR-5461/1991; NBR-15129/2012 | x
9.2 | Estudo Luminotécnico
9.2.1 | Iluminação pública – Procedimento | - | NBR 5101/2012 | NBR 5101/2012 | x
10 | Acessibilidade
10.1 | Piso Podotátil
10.1.1 | Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos | 25 cm de largura - ABNT 9050/2015 | 25 cm de largura - ABNT 9050/2015 | 25 cm de largura - ABNT 9050/2015 | x
10.2 | Espelho do sanitário
10.2.1 | Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos | - | NBR-9050/2015 | NBR-9050/2015 | x
11 | Instalações de combate contra incêndio
11.1 | Sinalização de emergência
11.1.1 | Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1: Princípios de projeto |  | NBR 13434-1/2004 | NBR 13434-1/2004 | x
11.2 | Extintores
11.2.1 | Sistemas de proteção por extintores de incêndio | - | NBR 12693/2013 | NBR 12693/2013 | x
12 | Materiais
12.1.1 | Concreto | - | NBR 6118/2003 | NBR 6118/2003 | x
12.1.2 | Aços dobrados | - | ABNT NBR 14762: 2010 | ABNT NBR 14762: 2010 | x
12.1.3 | Aços laminados e soldados | - | ABNT NBR 8800:2008 | ABNT NBR 8800:2008 | x
ESTA OBRA FOI EXECUTADA SEGUINDO TODAS AS DIRETRIZES NORMATIVAS E DE PROJETOS.
OBSERVAÇÕES:
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PER: Plano de Exploração da Rodovia

## Relatório Fotográfico
CHECKLIST DE ENTREGA DE OBRA
EDITAL DE CONCESSÃO: | nº 069/96 |  |  | OBJETO DO CONTRATO: | BR-116/RS, entre Camaquã (km 400,500) à Jaguarão (km 661) e BR-392/RS, km 0 (Rio Grande) ao km 199,700 (Santana da Boa Vista)
OBRA PER: | Projeto de Construção das Novas Bases Operacionais - BR-392/RS, km 607+000 - Arroio Grande |  |  | ANO: | 27
DATA DO RELATÓRIO : | 2025-04-30 |  |  | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: | 2017-12-27
TIPO DE OBRA
| Vias Marginais |  | OAE |  |  | Edificações |  | Interseções
1. Serviços Preliminares
1.1 | Topografia
Levantamento planialtimétrico |  | Levantamento planialtimétrico |  | Levantamento planialtimétrico |  |  | Levantamento planialtimétrico
1.2 | Instalação de Canteiro de Obras
Instalação de tapume no entorno da obra |  | Instalação de área de vivência |  | Instalação de banheiros químicos |  |  | Instalação de área de vivência
1.3 | Terraplanagem
Início dos serviços de movimentação de terra |  | Início dos serviços de movimentação de terra |  | Início dos serviços de movimentação de terra |  |  | Início dos serviços de movimentação de terra
2. Fundações
2.1 | Vigas, Sapatas
Marcação e escavação das sapatas |  | Marcação e escavação das sapatas |  | Marcação e escavação das sapatas |  |  | Marcação e escavação das sapatas
Instalação de formas e ferragens |  | Instalação de formas e ferragens |  | Instalação de formas e ferragens |  |  | Regularização do terreno e colocação de camada de brita como base
Forma e Concretagem dos Pilares |  | Forma e Concretagem dos Pilares |  | Desforma dos pilares e início do processo de instalação de alvenaria |  |  | Desforma dos pilares e início do processo de instalação de alvenaria
3. Alvenarias, Aberturas, Lajes
3.1 | Alvenarias e Verga
Escoramento das cintas de amarração |  | Escoramento das cintas de amarração |  | Escoramento da laje |  |  | Escoramento da laje
Concretagem da laje |  | Concretagem da laje |  | Instalação de ferragem da laje e início concretagem |  |  | Instalação de ferragem da laje e início concretagem
Construção de parede de alvenaria |  | Chapisco da parte externa |  | Reboco da parte interna |  |  | Reboco da parte externa
3.2 | Cobertura
Instalação de madeiramento e telhamento |  | Instalação de madeiramento e telhamento |  | Instalação de telhamento |  |  | Instalação de telhamento
4. Acabamentos
4.1 | Esquadrias
Instalação de portas |  | Instalação de portas |  | Instalação de janelas |  |  | Instalação de janelas
4.2 | Azulejos
Instalação de azulejos na fachada |  | Instalação de azulejos |  | Instalação de azulejos |  |  | Instalação de azulejo na área externa
5. Encanamentos
5.1 | Rede Esgoto
Instalação de encanamento para rede de esgoto
6. Acesso
6.1 | Terraplanagem
Movimentação de terra a fim de regularizar o terreno |  | Movimentação de terra a fim de regularizar o terreno |  | Movimentação de terra a fim de regularizar o terreno |  |  | Movimentação de terra a fim de regularizar o terreno
7.2 | Drenagem
Instalação de rede |  | Instalação de meio-fios |  | Instalação de meio-fios |  |  | Instalação de rede
7.3 | Pavimentação
Instalação de camada de base |  | Instalação de camada de base |  | Instalação de camada de base |  |  | Instalação de camada de base
Pavimentação do estacionamento |  | Pavimentação do estacionamento |  | Pavimentação do estacionamento |  |  | Pavimentação do estacionamento
7. Outros
7.1 | 8. Fachada, Iluminação, Enleivamento
Enleivamento |  | Enleivamento |  | Postes de iluminação instalados |  |  | Barreira New Jersey instalada
Fachada finalizada
OBSERVAÇÕES:
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PER: Plano de Exploração da Rodovia