## CHECK-LIST (hidden)
REGISTRO DE QUALIDADE
CHECK LIST DE ENTREGA DE OBRAS Passarela de Pedestres
OBRA: | [6 empty] | DESCRIÇÃO:
RODOVIA: BR-101/SC | [6 empty] | KM:
PROJETO DE REFERENCIA:
DATA DE ENTREGA : |  |  | DATA DE CONCLUSÃO : |  |  |  | DATA DE INSPEÇÃO :
Item | Estrutura |  |  | Evidência | Status |  |  | Observação
[5 empty] | C | NC | NA
1 | Infraestrutura
C
C
C
2 | Mesoestrutura
2.1 | Pilar |  |  |  | C
2.2 | Viga travessa | [5 empty] | NA
3 | Superestrutura
3.1 | Viga longarina |  |  |  | C
3.2 | Viga transversina | [5 empty] | NA
3.3 | Pré-laje |  |  |  | C
3.4 | Laje tabuleiro |  |  |  | C
3.4.1 | Desempenho estrutural |  |  |  | C
3.4.2 | Funcionabilidade |  |  |  | C
3.4.3 | Durabilidade |  |  |  | C
3.5 | Laje de aproximação | [5 empty] | NA
3.6 | New jersey |  |  |  | C
4 | Outros
4.1 | Gradil Metálico |  |  |  | C
4.2 | Proteção Talude | [5 empty] | NA
4.3 | Junta Jeene |  |  |  | C
4.4 | Protensão Vigas Longarinas |  |  |  | C
4.5 | Mastique | [5 empty] | NA
4.6 | Defensa metálica | [5 empty] | NA
4.7 | Sinalização horizontal |  |  |  | C
4.8 | Sinalização vertical |  |  |  | C
5 | Terraplenagem
5.1 | Liberação de camada de aterro | [5 empty] | NA
6 | Pavimentação
6.1 | Liberação de Camada de Sub-base (macadame) | [5 empty] | NA
6.2 | Liberação de Camadas de Base (BGS) | [5 empty] | NA
6.3 | Liberação de camadas de CAUQ | [5 empty] | NA
6.3.1 | Flechas nas trilhas de roda |  |  | - |  |  | NA
6.3.2 | Percentual de área trincada |  |  | - |  |  | NA
6.3.3 | Irregularidade longitudinal |  |  | - |  |  | NA
6.3.4 | Deflexão Característica |  |  | - |  |  | NA
7 | Outros
7.1 | Acessibilidade |  |  | - | C
7.2 | Altura livre sob estrutura |  |  | - | C
7.3 | Largura da estrutura |  |  | - | C
ESTA OAE FOI EXECUTADA SEGUINDO TODAS AS DIRETRIZES NORMATIVAS E PROJETOS. TODO SEU CONTROLE TECNOLÓGICO E DE QUALIDADE ESTÃO COMPROVADOS NOS ARQUIVOS DO DATABOOK.
APROVAÇÃO FINAL
ALS |  |  | IMTRAFF |  |  | ANTT
( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO |  |  | ( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO |  |  | ( ) LIBERADO ( ) NÃO LIBERADO
NOME / ASSINATURA |  |  | NOME / ASSINATURA |  |  | NOME / ASSINATURA
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PS: Passagem Superior

## Checklist
EDITAL DE CONCESSÃO: | nº 069/96 |  |  | OBJETO DO CONTRATO: | BR-116/RS, entre Camaquã (km 400,500) à Jaguarão (km 661) e BR-392/RS, km 0 (Rio Grande) ao km 199,700 (Santana da Boa Vista)
OBRA EXTRA PER: | Substituição da OAE sobre o Arroio Viúva Tereza da pista Sul, localizada na rodovia BR 116/RS, km 470+944 |  |  | ANO: | 28
DATA DO RELATÓRIO : | 2026-06-23 |  |  | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: | 2026-01-20
LATITUDE: | 31°21'25.27"S |  |  | LONGITUDE: | 52° 4'29.74"O
TIPO DE OBRA
| Vias Marginais | OAE |  | Acessos |  |  |  |  | Interseções
Item | Paramêtros Técnicos | Norma/PER | Projeto | Executado | Status |  |  | Observação
[5 empty] | C | NC | NA
1 | Especificações
1.1 | Serviços Preliminares
1.1.1 | Estudo de Estabilidade dos Taludes | - | ABNT NBR 11682/2009 | ABNT NBR 11682/2009 | x
1.1.2 | Ensaios Geotécnicos das Jazidas | - | ABNT NBR 7182/2016 ABNT NBR 9895/2016 ABNT NBR 9603/2016 ABNT NBR 6459/2016 ABNT NBR 6458/2016 ABNT NBR 6457/2016 ABNT NBR 7181/2016 ABNT NBR 7180/2106 | ABNT NBR 7182 ABNT NBR 9895 ABNT NBR 9603 ABNT NBR 6459 ABNT NBR 6458 ABNT NBR 6457 ABNT NBR 7181 ABNT NBR 7180 | x
1.1.3 | Canteiro de obras, locação de obra | - | - | DNIT 116/2009-ES | x
1.2 | Estrutura da OAE
1.2.1 | Elementos de concreto | - | ABNT NBR 7187/2021 ABNT NBR 7188/2024 ABNT NBR 6120/2019 ABNT NBR 6123/2023 ABNT NBR 8681/2003 ABNT NBR 6118/2023 ABNT NBR 6122/2022 ABNT NBR 9062/2017 | ABNT NBR 7187/2021 ABNT NBR 7188/2024 ABNT NBR 6120/2019 ABNT NBR 6123/2023 ABNT NBR 8681/2003 ABNT NBR 6118/2023 ABNT NBR 6122/2022 ABNT NBR 9062/2017 | x |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL (INFRAESTRUTURA) fck = 30 MPa (MESOESTRUTURA) fck = 30 MPa (SUPERESTRUTURA) fck = 35 MPa (CONCRETO MAGRO) fck = 15 MPa
1.3 | Drenagem
1.3.1 | Drenagem Superficial | - | DNIT 016/2006 - ES DNIT 018/2004 - ES DNIT 020/2006 - ES DNIT 021/2004 - ES DNIT 022/2006 - ES DNIT 027/2004 - ES DNIT 028/2004 - ES DNIT 029/2004 - ES | DNIT 016/2006 - ES DNIT 018/2004 - ES DNIT 020/2006 - ES DNIT 021/2004 - ES DNIT 022/2006 - ES DNIT 027/2004 - ES DNIT 028/2004 - ES DNIT 029/2004 - ES | x
1.4 | Pavimentação
1.4.1 | Concreto asfáltico usinado à quente | - | DNIT 031/2024- ES | DNIT 031/2024- ES | x
1.4.2 | Imprimação ligante | - | DNIT 145/2010-ES | DNIT 145/2010-ES | x
1.4.3 | Imprimação impermeabilizante | - | DNIT 144/2014-ES | DNIT 144/2014-ES | x
1.4.4 | Melhoria e preparo do subleito | - | DNIT 137/2010- ES | DNIT 137/2010- ES | x
1.4.5 | Fresagem do pavimento | - | DNIT 159/2011-ES | DNIT 159/2011-ES | x
2 | Materiais
2.1 | Aço
2.1.1 | Aço de armadura passiva - Classe de Aderência | - | CA-50 | CA-50 | x
2.1.2 | Aço de armadura ativa - Classe de Aderência | - | CP 190 RB | CP 190 RB | x
2.2 | Sinalização e Dispositivos de Segurança
2.2.1 | Defensas metálicas simples e duplas | - | ABNT NBR 6971/2012 ABNT NBR 15486/2016 | ABNT NBR 6971/2012 ABNT NBR 15486/2016 | x
2.2.2 | Terminais de entrada e saída das defensas metálicas | - | ABNT NBR 6971/2012 ABNT NBR 15486/2016 ABNT NBR 16592/2017 | ABNT NBR 6971/2012 ABNT NBR 15486/2016 ABNT NBR 16592/2017 | x
2.2.3 | Transição de defensa metálica para elemento rígido | - | ABNT NBR 6971/2012 | ABNT NBR 6971/2012 | x
2.2.4 | Placas implantadas | - | ABNT NBR 14891/2012 ABNT NBR 14644/2021 ABNT NBR 16592/2017 | ABNT NBR 14891/2012 ABNT NBR 14644/2021 ABNT NBR 16592/2017 | x
2.2.5 | Tachas | - | ABNT-NBR 14636 | ABNT-NBR 14636 | x
ESTA OBRA FOI EXECUTADA SEGUINDO TODAS AS DIRETRIZES NORMATIVAS E DE PROJETOS.
OBSERVAÇÕES:
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PER: Plano de Exploração da Rodovia

## Relatório Fotográfico
CHECKLIST DE ENTREGA DE OBRA
EDITAL DE CONCESSÃO: | nº 069/96 |  |  | OBJETO DO CONTRATO: | BR-116/RS, entre Camaquã (km 400,500) à Jaguarão (km 661) e BR-392/RS, km 0 (Rio Grande) ao km 199,700 (Santana da Boa Vista)
OBRA PER: | Substituição da OAE sobre o Arroio Viúva Tereza da pista Sul, localizada na rodovia BR 116/RS, km 470+944 |  |  | ANO: | 28
DATA DO RELATÓRIO : | 2026-06-23 |  |  | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: | 2026-01-20
LATITUDE: | 31°21'25.27"S |  |  | LONGITUDE: | 52° 4'29.74"O
TIPO DE OBRA
| Vias Marginais |  | OAE |  |  | Acessos |  | Interseções
1. Serviços Preliminares
1.1 | Construção de Desvio
Escavação |  | Implantação de base e sub-base |  | Implantação de base e sub-base |  |  | Pavimentação do desvio
1.2 | Demolição
Remoção do pavimento |  | Trabalhos Iniciais da demolição |  | Conclusão da demolição da estrutura existente |  |  | Conclusão da demolição da estrutura existente
2. Nova Estrutura da OAE
2.1 | Infraestrutura
Cravação de estaca metálica |  | Cravação de estaca metálica |  | Finalização das estacas metálicas |  |  | Aplicação de concreto magro
Montagem da armadura dos blocos |  | Confecção das fôrmas dos blocos |  | Concretagem dos blocos |  |  | Concretagem dos blocos
Concretagem de blocos concluída |  | Concretagem de blocos concluída
2.2 | Mesoestrutura
Armação dos pilares |  | Confecção das fôrmas dos pilares |  | Concretagem dos pilares concluídas |  |  | Armação da viga transversa
Concretagem da viga transversa |  | Concretagem da viga transversa concluída |  | Concretagem da viga transversa concluída |  |  | Colocação dos aparelhos de apoio
2.3 | Superestrutura
Confecção das vigas longarinas |  | Concretagem das vigas longarinas |  | Confecção das pré-lajes |  |  | Concretagem das vigas longarinas concluída
Lançamento das vigas longarinas |  | Lançamento das vigas longarinas concluído |  | Lançamento das pré-lajes |  |  | Conclusão das vigas transversinas
Armação da laje |  | Concretagem da laje concluída |  | Confecção da barreira de concreto |  |  | Implantação de buzinotes
Conclusão da barreira de concreto |  | Execução da laje de transição
3. Pavimentação
3.1 | Terraplanagem
Início da escavação |  | Início do aterramento |  | Escavação concluída |  |  | Aterramento concluído
3.2 | Estrutura e Revestimento
Execução da sub-base e base |  | Conclusão da estrutura |  | Início da aplicação do revestimento asfáltico |  |  | Pavimentação concluída
4. Serviços complementares
4.1 | Complementares
Colocação de meio-fio |  | Implantação das defensas metálicas |  | Paisagismo |  |  | Sinalização Horizontal
Sinalização Vertical |  | Finalização do guarda-corpo metálico
OBSERVAÇÕES:
LEGENDA DE STATUS: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável; SIGLAS: PER: Plano de Exploração da Rodovia