## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Interdição | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Copavi Pavimento | Sim | 5 | 6 | BR-364 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Copavi Pavimento | Sim | 12 | 13 | BR-364 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Copavi Pavimento | Sim | 19 | 15 | BR-364 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Copavi Pavimento | Sim | 36 | 22 | BR-364 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Copavi Pavimento | Sim | 796 | 804 | BR-365 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Copavi Pavimento | Sim | 795 | 788 | BR-365 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Copavi Pavimento | Sim | 652 | 652 | BR-365 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento | Sim | 812 | 814 | BR-365 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Copavi Pavimento | Sim | 657 | 666 | BR-365 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 825 | 826 | BR-365 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Copavi Pavimento | Sim | 700 | 705 | BR-365 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG

## AUX
Município | Estado | Km
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG