## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Interdição | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 192 | 160 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 160 | 129 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 129 | 97 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 97 | 65 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 65 | 33 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 33 | 0 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 0 | 90 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 90 | 192 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sinalização Vertical | Acostamento | 0 | 192 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 0 | 64 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 64 | 129 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 129 | 192 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual | Acostamento | 640 | 666 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual | Acostamento | 670 | 707 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 720 | 739 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 753 | 771 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 780 | 803 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 815 | 836 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Roçada manual | Acostamento | 850 | 870 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 626 | 676 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 800 | 870 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Sinalização Vertical | Acostamento | 626 | 870 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 662 | 708 | BR-365 | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 7:00 | 19:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 721 | 748 | BR-365 | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 7:00 | 19:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 653 | 683 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento | Sim | 710 | 740 | BR-365 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 716 | 746 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 730 | 760 | BR-365 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Canápolis | MG
Copavi Pavimento | Sim | 739 | 769 | BR-365 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Copavi Pavimento | Sim | 145 | 175 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Copavi Pavimento | Sim | 24 | 54 | BR-364 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Copavi Pavimento | Sim | 5 | 35 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
VILASA (Terraplenagem) | sim | 780 | 810 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Ellenco - Limpeza Vegetal | não | 164 | 168 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Compactação de aterro | não | 164 | 168 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Escavação de Material em Jazida | não | 166 | 167 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 780 | 810 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 168 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 166 | 167 | BR-364 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ALTERNÂNCIA - FAIXA 1 - 2 | 187 | 191 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ALTERNÂNCIA - FAIXA 1 - 2 | 187 | 191 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ALTERNÂNCIA - FAIXA 1 - 2 | 187 | 191 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ALTERNÂNCIA - FAIXA 1 - 2 | 190 | 194 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ALTERNÂNCIA - FAIXA 1 - 2 | 190 | 194 | BR-365 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ALTERNÂNCIA - FAIXA 1 - 2 | 157 | 161 | BR-365 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ALTERNÂNCIA - FAIXA 1 - 2 | 157 | 161 | BR-365 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ALTERNÂNCIA - FAIXA 1 - 2 | 157 | 161 | BR-365 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 630 | 630 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 632 | 632 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 642 | 642 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 678 | 678 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 685 | 685 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 686 | 686 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 687 | 687 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 706 | 706 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 753 | 753 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 755 | 755 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 756 | 756 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 791 | 791 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Gurinhatã | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 869 | 869 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Santa Vitória | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 704 | 704 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 730 | 730 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Canápolis | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 754 | 754 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 754 | 754 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 755 | 755 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 755 | 755 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 755 | 755 | BR-365 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 89 | 89 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 113 | 113 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 114 | 114 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Aparecida do Rio Doce | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 159 | 159 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 192 | 192 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 158 | 158 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 191 | 191 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 192 | 192 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 89 | 89 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 89 | 89 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 112 | 112 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 112 | 112 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 113 | 113 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 113 | 113 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 114 | 114 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Aparecida do Rio Doce | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 114 | 114 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Aparecida do Rio Doce | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 114 | 114 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Aparecida do Rio Doce | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 159 | 159 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 159 | 159 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 159 | 159 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 159 | 159 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 159 | 159 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 159 | 159 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 159 | 159 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 192 | 192 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 192 | 192 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 192 | 192 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 192 | 192 | BR-364 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Jataí | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 1 | 1 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 2 | 2 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 16 | 16 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 21 | 21 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 54 | 54 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 57 | 57 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 58 | 58 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS DOS BORDOS | 59 | 59 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 1 | 1 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 1 | 1 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 1 | 1 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 1 | 1 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 5 | 5 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 5 | 5 | BR-364 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 15 | 15 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | LESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 57 | 57 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 57 | 57 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 57 | 57 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 57 | 57 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 57 | 57 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 57 | 57 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 58 | 58 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 58 | 58 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 58 | 58 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 58 | 58 | BR-364 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 5 | 5 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 5 | 5 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | LESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 5 | 5 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | LESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 5 | 5 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 5 | 5 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 5 | 5 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 5 | 5 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 9 | 9 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | LESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 9 | 9 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | LESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 9 | 9 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 9 | 9 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 2 | 9 | 9 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | LESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 9 | 9 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | LESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 9 | 9 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS SINALIZAÇÃO | FAIXA 1 | 15 | 15 | BR-364 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO

## AUX (hidden)
Município | Estado | Km | Município | Estado
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG