## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Interdição | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Copavi Pavimento | Sim | 650 | 681 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento | Sim | 700 | 730 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 90 | 120 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Copavi Pavimento | Sim | 157 | 190 | BR-364 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Copavi Pavimento | Sim | 685 | 705 | BR-365 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 735 | 765 | BR-365 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Canápolis | MG
Copavi Pavimento | Sim | 801 | 830 | BR-365 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Roçada manual | Acostamento | 192 | 150 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jatai | GO
Roçada manual | Acostamento | 150 | 100 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual | Acostamento | 100 | 50 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Caçu | GO
Roçada manual | Acostamento | 50 | 0 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 70 | 80 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jatai | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 93 | 113 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jatai | GO
Sinalização Vertical | Acostamento | 50 | 0 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Recuperação de Drenagem | Acostamento | 100 | 192 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Recuperação de Drenagem | Acostamento | 0 | 100 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 67 | 177 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 109 | 115 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 49 | 177 | BR-364 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jatai | GO
Roçada manual | Acostamento | 626 | 676 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre | MG
Roçada manual | Acostamento | 726 | 776 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituitaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 776 | 826 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Roçada manual | Acostamento | 826 | 870 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 626 | 676 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 800 | 876 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Recuperação de Drenagem | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre | MG
Recuperação de Drenagem | Acostamento | 800 | 876 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Sinalização Vertical | Acostamento | 826 | 870 | BR-365 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Formulas:
Data Final = [Data inicial]+6

## AUX
Município | Estado | Km | Município | Estado
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG