## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Interdição | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Copavi Pavimento | Sim | 629 | 660 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento | Sim | 650 | 680 | BR-365 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento | Sim | 33 | 63 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Copavi Pavimento | Sim | 90 | 120 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Copavi Pavimento | Sim | 140 | 170 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual | Acostamento | 192 | 160 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jatai | GO
Roçada manual | Acostamento | 160 | 129 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jatai | GO
Roçada manual | Acostamento | 129 | 97 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual | Acostamento | 97 | 65 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cacu | GO
Roçada manual | Acostamento | 65 | 33 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada manual | Acostamento | 33 | 0 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 0 | 90 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 90 | 192 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jatai | GO
Sinalização Vertical | Acostamento | 0 | 192 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 0 | 64 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 64 | 129 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 129 | 192 | BR-364 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jatai | GO
Roçada manual | Acostamento | 626 | 666 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual | Acostamento | 666 | 707 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre | MG
Roçada manual | Acostamento | 707 | 739 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituitaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 739 | 771 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituitaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 771 | 803 | BR-366 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Flor de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 803 | 836 | BR-367 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Flor de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 836 | 870 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 626 | 676 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 800 | 870 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | MG
Sinalização Vertical | Acostamento | 626 | 870 | BR-365 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | MG

## AUX
Município | Estado | Km | Município | Estado
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG