## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Interdição | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 192 | 160 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 160 | 129 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 129 | 97 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 97 | 65 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 65 | 33 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 33 | 0 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 0 | 90 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 90 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sinalização Vertical | Acostamento | 0 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 0 | 64 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 64 | 129 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 129 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual | Acostamento | 640 | 666 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual | Acostamento | 670 | 707 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 720 | 739 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 753 | 771 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 780 | 803 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 815 | 836 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Roçada manual | Acostamento | 850 | 870 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 626 | 676 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 800 | 870 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Sinalização Vertical | Acostamento | 626 | 870 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 662 | 752 | BR-365 | 2021-09-07 | 2021-11-06 | 7:00 | 19:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 9 | 11 | BR-364 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 7:00 | 18:00 | L/O | São Simão | GO
Copavi Pavimento | Sim | 32 | 52 | BR-364 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 7:00 | 18:00 | L/O | Paranaiguara | GO
Copavi Pavimento | Sim | 685 | 715 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 690 | 660 | BR-365 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 641 | 671 | BR-365 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento | Sim | 26 | 28 | BR-364 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Paranaiguara | GO
VILASA (Reabilitação) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 0:00 | 23:59 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 1 | 10 | BR-364 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
VILASA (Terraplenagem) | sim | 1 | 10 | BR-364 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 0:00 | 23:59 | Oeste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 1 | 10 | BR-364 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 1 | 10 | BR-364 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
Ellenco - Limpeza Vegetal | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Compactação de aterro | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Escavação de Material em Jazida | não | 166 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Demolição de acostamento | sim | 164 | 173 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Demolição de acostamento | sim | 174 | 183 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Regularização de subleito | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - BGS | não | 166 | 174 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Aplicação de CBUQ | sim | 162 | 179 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - TSD | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - TSD | não | 171 | 174 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno DSS-04 | não | 175 | 178 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Solo Cimento | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Solo Melhorado com Cimento | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno de pavimento | sim | 186 | 188 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno de pavimento | sim | 175 | 176 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Construção de bueiro | não | 177 | 186 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Drenagem superficial | não | 175 | 188 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Drenagem superficial | não | 172 | 173 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Fresagem e recomposição | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Micro fresagem | sim | 140 | 162 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Detonação de rocha | sim | 185 | 187 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Reconstrução de Pista | sim | 188 | 190 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 166 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 164 | 173 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 174 | 183 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 166 | 174 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 162 | 179 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 171 | 174 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 178 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 186 | 188 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 175 | 176 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 177 | 186 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 188 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 172 | 173 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 140 | 162 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 185 | 187 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 188 | 190 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Betonpoxi - Limpeza da área | não | 149 | 149 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Jataí | GO
Betonpoxi - Limpeza e escavação de área | não | 136 | 136 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Perfuração das estacas | não | 136 | 136 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Concretagem das estacas | não | 136 | 136 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Preparação das estacas para ensaio de resistência | não | 136 | 136 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Forma, armação e concretagem dos blocos de fundação | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Forma, armação e concretagem dos pilares | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Escavação dos encontros laterais da OAE | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Corte de material de 1ª categoria para cota de projeto | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Recuperação e manutenção da OAE | não | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Corte e dobra de barras de aço | não | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Montagem dos painéis das formas | não | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Fabricação das peças da pré-laje e New Jersey | não | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 149 | 149 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 136 | 136 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 136 | 136 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 136 | 136 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 136 | 136 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 56 | 56 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.745 | 627.81 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.76 | 627.88 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.88 | 627.935 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 628.28 | 628.46 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.12 | 629.28 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.37 | 629.425 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.23 | 632.26 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.65 | 632.68 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.75 | 632.78 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.84 | 632.87 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.93 | 632.96 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 633.04 | 633.07 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 633.09 | 633.12 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 633.26 | 633.29 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 633.31 | 633.355 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 633.38 | 633.465 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 633.66 | 633.69 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 633.81 | 633.875 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 633.94 | 634 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.02 | 634.09 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.1 | 634.145 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.4 | 634.43 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.5 | 634.53 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.57 | 634.63 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.66 | 634.69 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.78 | 634.855 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.89 | 634.95 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 635.02 | 635.145 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 635.17 | 635.365 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 635.75 | 635.78 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 636.15 | 636.18 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 636.35 | 637 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637 | 638 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 638.64 | 639 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 639.4 | 639.52 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.17 | 640.32 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.43 | 640.55 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.63 | 640.75 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.84 | 640.96 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 641.22 | 641.46 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 644.6 | 644.63 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 644.78 | 644.825 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 644.96 | 645 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 645.5 | 645.72 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 646.81 | 646.97 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 668.03 | 668.075 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 668.66 | 668.69 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 669.14 | 669.185 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 669.61 | 669.64 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 670.1 | 670.13 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 670.3 | 670.345 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 670.35 | 670.41 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 670.7 | 670.73 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 671.29 | 671.43 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 671.52 | 671.55 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 671.74 | 671.77 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 672.23 | 672.26 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 672.55 | 672.585 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 672.63 | 672.69 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 672.71 | 672.74 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 672.819 | 672.849 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 672.89 | 673 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 673.16 | 673.27 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 673.408 | 673.468 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 673.58 | 673.61 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 673.79 | 673.835 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 673.94 | 673.97 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 674.17 | 674.21 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 674.77 | 674.8 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 674.84 | 674.975 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 675.116 | 675.146 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 675.3 | 675.33 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 675.44 | 675.47 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 675.597 | 675.627 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 675.816 | 675.836 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 675.92 | 675.94 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 676.03 | 676.05 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 676.116 | 676.136 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 676.67 | 676.69 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 676.75 | 676.77 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 676.84 | 676.86 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 676.916 | 676.936 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 677.05 | 677.1 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 677.24 | 677.3 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 677.34 | 677.38 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 677.86 | 677.91 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 678.02 | 678.1 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 678.29 | 678.31 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 678.34 | 678.38 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 678.52 | 678.54 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 678.85 | 678.88 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 679.03 | 679.07 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 679.4 | 679.43 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 679.5 | 679.52 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 679.83 | 679.87 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 679.92 | 679.96 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 6.05 | 6.05 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 8.5 | 9 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 8.5 | 9 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 39.05 | 39.5 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste | Paranaiguara | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 41 | 41.5 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 41.8 | 49.3 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 45.5 | 46 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 85.5 | 95 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste | Cachoeira Alta | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 159 | 159 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 159 | 159 | BR-364 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 625.67 | 628.67 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Jataí | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 625.95 | 628.95 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Jataí | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 625.95 | 628.95 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Jataí | GO
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 628.58 | 628.58 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 628.58 | 628.58 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.09 | 632.09 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.09 | 632.09 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.09 | 632.09 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 646.9 | 646.9 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Sitran - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS REFLETIVAS | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.85 | 687.85 | BR-365 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG

## AUX (hidden)
Município | Estado | Km | Município | Estado
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG