## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Interdição | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 192 | 160 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 160 | 129 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 129 | 97 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 97 | 65 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 65 | 33 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 33 | 0 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 0 | 90 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 90 | 192 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sinalização Vertical | Acostamento | 0 | 192 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 0 | 64 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 64 | 129 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 129 | 192 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual | Acostamento | 640 | 666 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual | Acostamento | 670 | 707 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 720 | 739 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 753 | 771 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 780 | 803 | BR-366 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 815 | 836 | BR-367 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Roçada manual | Acostamento | 850 | 870 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 626 | 676 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 800 | 870 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Sinalização Vertical | Acostamento | 626 | 870 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 662 | 752 | BR-365 | 2021-11-07 | 2022-01-06 | 7:00 | 19:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG | Radiante Engenharia - prestadora de serviço da Claro.
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 710.87 | 710.87 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE/LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 16 | 16 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 57.2 | 57.2 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 1 | 1 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 1 | 1 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 1 | 1 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 1 | 1 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 1 | 1 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 1 | 1 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 1 | 1 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 1 | 1 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 2 | 2 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 2 | 2 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 2 | 2 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 5.5 | 5.5 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 21.6 | 21.6 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 21.6 | 21.6 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 21.6 | 21.6 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 54.75 | 54.75 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 54.75 | 54.75 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 54.75 | 54.75 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 54.75 | 54.75 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 58.4 | 58.4 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 58.4 | 58.4 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 58.4 | 58.4 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 58.4 | 58.4 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 58.4 | 58.4 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 5.5 | 5.5 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 5.5 | 5.5 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 5.5 | 5.5 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 9.4 | 9.4 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 14.5 | 17.5 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | São Simão | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 61.5 | 64.5 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 61.5 | 64.5 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 61.5 | 64.5 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 64.5 | 67.5 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Cachoeira Alta | GO
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 751.05 | 751.05 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 751.05 | 751.05 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 751.05 | 751.05 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 751.05 | 751.05 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 752.9 | 752.9 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 752.9 | 752.9 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 755.3 | 755.3 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 755.3 | 755.3 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 669.5 | 669.5 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 730.48 | 730.48 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Canápolis | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 749.69 | 749.69 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 749.69 | 749.69 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 749.69 | 749.69 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 751.05 | 751.05 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 751.05 | 751.05 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 753.9 | 753.9 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 753.9 | 753.9 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 755.3 | 755.3 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 755.5 | 755.5 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 755.5 | 755.5 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 756.45 | 756.45 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 756.45 | 756.45 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 756.45 | 756.45 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 756.45 | 756.45 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 757 | 757 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 861.29 | 861.29 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Santa Vitória | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 861.29 | 861.29 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Santa Vitória | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 749.69 | 749.69 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 751.54 | 751.54 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 755.3 | 755.3 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 755.3 | 755.3 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 742.66 | 745.66 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 742.66 | 745.66 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 750.5 | 753.5 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 750.5 | 753.5 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 750.5 | 753.5 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 752.97 | 755.97 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 752.97 | 755.97 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ALTERNÂNCIA DE FAIXAS | 752.97 | 755.97 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE/OESTE | Ituiutaba | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626 | 626 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.52 | 626.52 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.18 | 627.18 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 628.6 | 628.6 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.17 | 629.17 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 635.85 | 635.85 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.645 | 637.645 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.94 | 637.94 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 641.64 | 641.64 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 654.82 | 654.82 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 658.88 | 658.88 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 685.9 | 685.9 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.15 | 687.15 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 688 | 688 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 690.7 | 690.7 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.67 | 626.67 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.15 | 632.15 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.15 | 632.15 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 635.38 | 635.38 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 635.38 | 635.38 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 636.06 | 636.06 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 636.06 | 636.06 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.7 | 637.7 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.72 | 637.72 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.82 | 637.82 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.62 | 627.68 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.9 | 627.99 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.12 | 629.18 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.24 | 629.315 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.35 | 629.44 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.45 | 629.51 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.6 | 629.705 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.68 | 629.725 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 629.8 | 629.845 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 630.42 | 630.45 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 630.86 | 630.89 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 631.85 | 631.88 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.47 | 632.515 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 632.9 | 632.96 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 633.16 | 633.22 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.4 | 634.505 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 634.58 | 634.64 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 635.12 | 635.18 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 635.3 | 635.36 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 635.8 | 635.86 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 636.23 | 636.305 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 636.68 | 636.74 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 636.845 | 636.98 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.214 | 637.394 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.4 | 637.51 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.56 | 637.78 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.79 | 637.96 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 638.12 | 638.225 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 638.37 | 638.415 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 638.56 | 638.635 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 638.66 | 638.735 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 638.78 | 638.9 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 639.13 | 639.27 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 639.66 | 639.78 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 639.85 | 639.91 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.1 | 640.175 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.18 | 640.255 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.24 | 640.315 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.4 | 640.445 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.69 | 640.765 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 640.8 | 640.98 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 641.26 | 641.485 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 641.63 | 641.855 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 641.78 | 641.87 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 642.23 | 642.26 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 680.07 | 680.145 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 680.105 | 680.165 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 680.18 | 680.24 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 680.2 | 680.275 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 680.49 | 680.655 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 680.616 | 680.676 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 680.73 | 680.85 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 680.96 | 680.99 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.04 | 681.085 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.11 | 681.17 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.15 | 681.21 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.2 | 681.26 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.3 | 681.33 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.42 | 681.45 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.62 | 681.65 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.72 | 681.765 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.84 | 681.855 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 681.9 | 681.915 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.07 | 682.085 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.19 | 682.22 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.24 | 682.27 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.31 | 682.37 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.4 | 682.46 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.49 | 682.52 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.72 | 682.765 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.83 | 682.845 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.88 | 682.91 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 682.96 | 682.975 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 683.115 | 683.13 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 683.28 | 683.31 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 684.047 | 684.077 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 684.12 | 684.15 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 684.174 | 684.204 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 684.86 | 684.875 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 684.89 | 684.92 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 685.097 | 685.112 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 685.2 | 685.215 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 685.86 | 685.875 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 686.57 | 686.645 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 686.65 | 686.681 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 686.86 | 686.92 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.1 | 687.205 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.23 | 687.335 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.57 | 687.585 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.79 | 687.805 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.9 | 687.99 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 688.4 | 688.49 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 688.55 | 688.565 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 688.62 | 688.665 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 688.702 | 688.717 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 688.81 | 688.825 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 688.97 | 688.985 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.55 | 626 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.55 | 626 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.55 | 626 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.55 | 626 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 647.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 647.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 647.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 647.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 647.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 647.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 677.55 | 667.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 677.55 | 667.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.55 | 677.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.55 | 677.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.55 | 677.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 687.55 | 677.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 689 | 685.7 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 689 | 685.7 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 689 | 685.7 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | LESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626 | 626.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 626.55 | 627.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 627.55 | 637.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.55 | 647.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.55 | 647.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 637.55 | 647.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Uberlândia | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 667.55 | 677.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 667.55 | 677.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 667.55 | 677.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 667.55 | 677.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
SITRANS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | ESTREITAMENTO DAS FAIXAS | 667.55 | 677.55 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | OESTE | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 145 | 126 | BR-364 | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Copavi Pavimento | Sim | 90 | 92 | BR-364 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Copavi Pavimento | Sim | 800 | 821 | BR-365 | 2021-11-16 | 2021-11-20 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Copavi Pavimento | Sim | 700 | 670 | BR-365 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 0:00 | 23:59 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 780 | 807 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 780 | 807 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 1 | 21 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
VILASA (Terraplenagem) | sim | 1 | 21 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 0:00 | 23:59 | Oeste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 780 | 807 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 780 | 807 | BR-365 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 1 | 21 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 1 | 21 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 32 | 35 | BR-364 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 7:00 | 18:00 | Leste | Paranaiguara | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 57 | 60 | BR-364 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 7:00 | 18:00 | Leste | Cachoeira Alta | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 93 | 96 | BR-364 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 7:00 | 18:00 | Leste | Cachoeira Alta | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 120 | 123 | BR-364 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 7:00 | 18:00 | Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 131 | 134 | BR-364 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 7:00 | 18:00 | Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 151 | 154 | BR-364 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 152 | 155 | BR-364 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 152 | 155 | BR-364 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 156 | 159 | BR-364 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
Ellenco - Micro fresagem/Microrevestimo | sim | 191 | 194 | BR-364 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 32 | 35 | BR-364 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 7:00 | 18:00 | Leste | Paranaiguara | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 57 | 60 | BR-364 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 7:00 | 18:00 | Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 93 | 96 | BR-364 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 7:00 | 18:00 | Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 120 | 123 | BR-364 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 7:00 | 18:00 | Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 131 | 134 | BR-364 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 7:00 | 18:00 | Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 151 | 154 | BR-364 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 152 | 155 | BR-364 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 152 | 155 | BR-364 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 156 | 159 | BR-364 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 191 | 194 | BR-364 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
Ellenco - Demolição de acostamento | sim | 180 | 192 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Aplicação de CBUQ | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Desmonte de rocha | sim | 187 | 190 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno de pavimento | sim | 175 | 176 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Fresagem e recomposição | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Micro fresagem | sim | 50 | 162 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Ellenco - Reconstrução de pista | sim | 188 | 190 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 180 | 192 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 187 | 190 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 175 | 176 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 50 | 162 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 188 | 190 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Betonpoxi - Forma, armação e concretagem dos blocos de fundação | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Forma, armação e concretagem dos pilares | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Forma, armação e concretagem das vigas travessa | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Forma, armação e concretagem de consoles | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Forma, armação e concretagem das abas e cortinas | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Forma, armação e concretagem da laje | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Escavação dos encontros laterais da OAE | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Demolição de concreto simples e armado | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Formulas:
Data Final = [Data inicial]+6

## AUX (hidden)
Município | Estado | Km | Município | Estado
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG