## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Interdição | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 192 | 160 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 160 | 129 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 129 | 97 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 97 | 65 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 65 | 33 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 33 | 0 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 0 | 90 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 90 | 192 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sinalização Vertical | Acostamento | 0 | 192 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 0 | 64 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 64 | 129 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 129 | 192 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual | Acostamento | 640 | 666 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual | Acostamento | 670 | 707 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 720 | 739 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 753 | 771 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 780 | 803 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 815 | 836 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Roçada manual | Acostamento | 850 | 870 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 626 | 676 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 800 | 870 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Sinalização Vertical | Acostamento | 626 | 870 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 662 | 752 | BR-365 | 2021-09-07 | 2021-11-06 | 7:00 | 19:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG | Radiante Engenharia - prestadora de serviço da Claro.
Copavi Pavimento | Sim | 147 | 140 | BR-364 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 7:00 | 18:00 | leste/Oeste | Jataí | GO
Copavi Pavimento | Sim | 149 | 150 | BR-364 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 7:00 | 18:00 | leste/Oeste | Jataí | GO
Copavi Pavimento | Sim | 59 | 50 | BR-364 | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 7:00 | 18:00 | leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Copavi Pavimento | Sim | 740 | 747 | BR-365 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 7:00 | 18:00 | leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Copavi Pavimento | Sim | 676 | 670 | BR-365 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 7:00 | 18:00 | leste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento | Sim | 652 | 655 | BR-365 | 10/09/2022 | 10/09/2022 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento | Sim | 812 | 813 | BR-365 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 7:00 | 18:00 | leste | Santa Vitória | MG
Copavi Pavimento | Sim | 837 | 838 | BR-365 | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 7:00 | 18:00 | leste | Santa Vitória | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 1 | 5 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
VILASA (Terraplenagem) | sim | 1 | 5 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 1 | 5 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 1 | 5 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
Ellenco - Limpeza Vegetal | não | 164 | 187 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Compactação de aterro | não | 164 | 187 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Escavação de Material em Jazida | não | 166 | 187 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Demolição de acostamento | sim | 164 | 173 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Demolição de acostamento | sim | 174 | 181 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Regularização de subleito | não | 164 | 179 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - BGS | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Aplicação de CBUQ | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - TSD | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - TSD | sim | 171 | 174 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno DSS-04 | não | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Solo Melhorado com Cimento | não | 171 | 174 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Solo Cimento | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno de pavimento | sim | 186 | 188 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno de pavimento | sim | 175 | 176 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Construção de bueiro | não | 177 | 186 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Drenagem superficial | não | 175 | 188 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Drenagem superficial | não | 172 | 173 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Fresagem e recomposição | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Micro fresagem | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Detonação de rocha | sim | 185 | 187 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 187 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 187 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 166 | 187 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 164 | 173 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 174 | 181 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 179 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 171 | 174 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 171 | 174 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 186 | 188 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 175 | 176 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 177 | 186 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 188 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 172 | 173 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 185 | 187 | BR-364 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO

## AUX (hidden)
Município | Estado | Km | Município | Estado
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG