## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Interdição | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Copavi Pavimento Hamilton | Sim | 685 | 688 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento Hamilton | Sim | 627 | 629 | BR-365 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 7:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Copavi Pavimento Hamilton | Sim | 665 | 666 | BR-365 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento Hamilton | Sim | 689 | 690 | BR-365 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Copavi Pavimento Parreira | Sim | 0 | 6 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
Copavi Pavimento Parreira | Sim | 8 | 11 | BR-364 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
Copavi Pavimento Caldeira | Sim | 157 | 127 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | leste | Jataí | GO
Lok Livre - Execução de Reparo em Junta de Dilatação nas OAE's | Parcial | 684.5 | 685.68 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Lok Livre - Execução de Reparo em Junta de Dilatação nas OAE's | Parcial | 686.55 | 687.85 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Lok Livre - Execução de Reparo em Junta de Dilatação nas OAE's | Parcial | 688.55 | 689.23 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 0:00 | 23:59 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Reabilitação) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Drenagem) | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
VILASA (Terraplenagem) | sim | 1 | 10 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
VILASA (Terraplenagem) | sim | 1 | 10 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
VILASA (Fragmentação de rochas) | sim | 780 | 790 | BR-365 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 12:00 | 14:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
VILASA (Fragmentação de rochas) | sim | 780 | 790 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 12:00 | 14:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 0:00 | 23:59 | Oeste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 647 | 668 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Uberlândia | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 685 | 707 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 779 | 810 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 1 | 10 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Leste | São Simão | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 1 | 10 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 780 | 790 | BR-365 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 12:00 | 14:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
EPC Supervisão de Obras | sim | 780 | 790 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 12:00 | 14:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Ellenco - Limpeza Vegetal | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Compactação de aterro | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Escavação de Material em Jazida | não | 166 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Demolição de acostamento | sim | 164 | 173 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Demolição de acostamento | sim | 174 | 183 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Regularização de subleito | não | 164 | 183 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - BGS | não | 166 | 174 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Aplicação de CBUQ | sim | 162 | 174 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - TSD | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - TSD | não | 171 | 174 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno DSS-04 | não | 175 | 178 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Solo Cimento | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Solo Melhorado com Cimento | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno de pavimento | sim | 186 | 188 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Dreno de pavimento | sim | 175 | 176 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Construção de bueiro | não | 177 | 186 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Drenagem superficial | não | 175 | 188 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Drenagem superficial | não | 172 | 173 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Fresagem e recomposição | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Micro fresagem | sim | 140 | 162 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Detonação de rocha | sim | 185 | 187 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Ellenco - Reconstrução de Pista | sim | 188 | 190 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 166 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 164 | 173 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 174 | 183 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 164 | 183 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 166 | 174 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 162 | 174 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 164 | 166 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 171 | 174 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 178 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 179 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 186 | 188 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 175 | 176 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 177 | 186 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 175 | 188 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | não | 172 | 173 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 162 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 140 | 162 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 185 | 187 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 188 | 190 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Betonpoxi - Limpeza da área | sim | 149 | 149 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Jataí | GO
Betonpoxi - Limpeza e escavação de área | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Armação das vigas dos vãos | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Forma das vigas dos vãos | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Concretagem das vigas dos vãos | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Perfuração das estacas | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Concretagem das estacas | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Betonpoxi - Forma e armação dos pilares e viga travessa | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Concretagem dos pilares e viga travessa | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Recuperação e manutenção da OAE | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Corte e dobra de barras de aço | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Montagem dos painéis das formas | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Betonpoxi - Fabricação das peças da pré-laje e New Jersey | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 149 | 149 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Jataí | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 136 | 136 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
EPC Supervisão de Obras | sim | 56 | 56 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Oeste/Leste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 192 | 160 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 160 | 129 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 129 | 97 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 97 | 65 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 65 | 33 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 33 | 0 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 0 | 90 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 90 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Sinalização Vertical | Acostamento | 0 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 0 | 64 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 64 | 129 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 129 | 192 | BR-364 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual | Acostamento | 640 | 666 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual | Acostamento | 670 | 707 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 720 | 739 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Roçada manual | Acostamento | 753 | 771 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 780 | 803 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Roçada manual | Acostamento | 815 | 836 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Roçada manual | Acostamento | 850 | 870 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 626 | 676 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 676 | 726 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Limpeza de Faixa de Domínio | Acostamento | 800 | 870 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Gurinhatã | MG
Sinalização Vertical | Acostamento | 626 | 870 | BR-365 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual/mecanizada | Acostamento | 662 | 752 | BR-365 | 2021-09-07 | 2021-11-06 | 7:00 | 19:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG | Radiante Engenharia - prestadora de serviço da Claro.

## AUX (hidden)
Município | Estado | Km | Município | Estado
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG