## Obras_22_04_a_28_04
AGENDA SEMANAL DE OBRAS 22/04 - 28/04
Descrição da Obra | Empresa/EQUIPE | Tipo de Pista | Tipo de Interdição - Faixa | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Reconstrução | Vilasa | Simples | Intercalado Faixa 1 e 2 | 681 | 681 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 6:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Recomposição | Vilasa | Simples | Intercalado Faixa 1 e 2 | 649 | 649 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 6:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Microrevestimento | Vilasa | Simples | Intercalado Faixa 1 e 2 | 706 | 715 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 6:00 | 18:00 | O/L | Monte Alegre de Minas | MG
Dreno | Vilasa | Simples | Acostamento | 676 | 677 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 6:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Enleivamento | BTEC | Simples | Sem Interdição | 53.2 | 54 | 364 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Cachoeira Alta | GO
Enleivamento | BTEC | Simples | Sem Interdição | 54.8 | 55.8 | 364 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Cachoeira Alta | GO
Drenagem | BTEC | Simples | Sem Interdição | 56.8 | 59.6 | 364 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Drenagem | BTEC | Simples | Intercalado Faixa 1 e 2 | 102 | 108 | 364 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Pavimentação | BTEC | Simples | Intercalado Faixa 1 e 2 | 113 | 116 | 364 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Cachoeira Alta | GO
Terraplenagem | BTEC | Simples | Sem Interdição | 129.98 | 131.91 | 364 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Terraplenagem | BTEC | Simples | Sem Interdição | 133.68 | 136.29 | 364 | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 7:00 | 18:00 | Leste | Aparecida do Rio Doce | GO
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 704.2 | 704.21 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 8:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 708.7 | 708.71 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 8:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 709.4 | 709.41 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 8:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 665.4 | 665.41 | 365 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 8:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 666.15 | 666.16 | 365 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 8:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 653.13 | 653.14 | 365 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 8:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 653.21 | 653.22 | 365 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 8:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 660.1 | 660.11 | 365 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 8:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 651.2 | 651.21 | 365 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 8:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 651.6 | 651.61 | 365 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 8:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 630.26 | 630.27 | 365 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 8:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | 4 | 646 | 646.01 | 365 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 8:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 628.18 | 628.19 | 365 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 8:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 2 | 629.63 | 629.64 | 365 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 8:00 | 18:00 | Leste | Uberlândia | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 750.02 | 750.03 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 8:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 749.1 | 749.11 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 8:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 749.12 | 749.13 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 8:00 | 18:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 830.02 | 830.03 | 365 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 8:00 | 18:00 | Leste | Santa Vitória | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 829.9 | 829.91 | 365 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 8:00 | 18:00 | Leste | Santa Vitória | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 818.25 | 818.26 | 365 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 8:00 | 18:00 | Leste | Santa Vitória | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 822.5 | 822.51 | 365 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 8:00 | 18:00 | Leste | Santa Vitória | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 811.61 | 811.62 | 365 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 8:00 | 18:00 | Leste | Santa Vitória | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 802.44 | 802.45 | 365 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 8:00 | 18:00 | Leste | Gurinhatâ | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 796.79 | 796.8 | 365 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 8:00 | 18:00 | Leste | Gurinhatâ | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 798.13 | 798.14 | 365 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 8:00 | 18:00 | Leste | Gurinhatâ | MG
Reparo Localizado | COPAVI |  | Faixa 1 | 798.3 | 798.31 | 365 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 8:00 | 18:00 | Oeste | Gurinhatâ | MG
Reforlo e Alargamento | BETONPOXI | Simples | Sem Interdição | 848.7 | 848.7 | 365 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 8:00 | 18:00 | L/O | Santa Vitória | MG
Formulas:
Data Final = [Data inicial]
Data Final = [Data inicial]+6

## AUX
Município | Estado | Km | Município | Estado
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG