## Prog.Semanal 12-10-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Cerrado
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 12/10/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-09-12 | [6 empty] | 2026-09-13 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-15 | [6 empty] | 2026-09-16 | [6 empty] | 2026-09-17 | [6 empty] | 2026-09-18 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [6 empty] | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | LESTE/OESTE | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 01- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 626 | 657 | L/O/CC | Uberlândia | - | - | - | - | - | - | - | L | 655 | 658 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 654 | 660 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 635 | 638 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 630 | 635 | - | - | Dupla | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 02- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 658 | 689 | L/O/CC | Monte Alegre de Minas | - | - | - | - | - | - | - | L | 688 | 690 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 685 | 688 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 672 | 676 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 676 | 682 | - | - | Dupla | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 03- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 690 | 724 | L/O | Monte Alegre de Minas | - | - | - | - | - | - | - | O | 717 | 720 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 696 | 700 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 717 | 720 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 730 | 734 | - | - | Dupla | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 05- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 760 | 794 | L/O | Ituitaba | - | - | - | - | - | - | - | O | 765 | 769 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 760 | 763 | - | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 769 | 773 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 730 | 734 | - | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 06- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 795 | 829 | O | Gurinhatã | - | - | - | - | - | - | - | O | 815 | 818 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 815 | 818 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 853 | 858 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 824 | 829 | - | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 07- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 830 | 869 | L/O | Santa Vitória | - | - | - | - | - | - | - | O | 849 | 853 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 849 | 853 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 800 | 801 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 853 | 858 | - | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE A- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 0 | 48 | L/O | São Simão | - | - | - | - | - | - | - | L | 9 | 11 | X |  | Simples | Sem interdição de faixa | O | 9 | 11 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 30 | 32 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 30 | 32 | X | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE B- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 49 | 91 | L/O | São Simão | - | - | - | - | - | - | - | O | 56 | 58 | X |  | Simples | Sem interdição de faixa | L | 56 | 58 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 69 | 70 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 80 | 82 | X | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 0.70833
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE C- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 92 | 144 | L/O | Aparecida do Rio Doce | - | - | - | - | - | - | - | O | 112 | 113 | X |  | Simples | Sem interdição de faixa | L | 112 | 113 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 126 | 127 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 130 | 131 | X | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE D- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 145 | 192 | L/O | Jataí | - | - | - | - | - | - | - | O | 158 | 160 | X |  | Simples | Sem interdição de faixa | L | 158 | 160 |  | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 167 | 169 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 166 | 168 | X | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | km Final
São Simão | GO | 0 | 23.68
Paranaiguara | GO | 23.69 | 39.98
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | 113.557
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | 136.88
Jataí | GO | 136.89 | 193
Uberlândia | MG | 626 | 653.13
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | 728.85
Canápolis | MG | 728.86 | 735.43
Ituiutaba | MG | 735.44 | 788.4
Gurinhatã | MG | 788.5 | 810.9
Santa Vitória | MG | 811 | 870.75